## 1.1 Orçamentos (LOTE 2)
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA LOTE 02
OBRA: |  | RECUPERAÇÃO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE GABIÕES | [12 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%) | 24.5
LOCAL: |  | Rua Presidente João Goulart | [12 empty] | SINAPI | 2024-02-01 | BDI 2 (%)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | RECOMPOSIÇÃO CABECEIRAS | [5 empty] | 213854.5 | 19114.5 | 232969
1.1 | SINAPI | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1500 | 69.25 |  | 69.25 | 103875 | 0 | 103875 | 86.2163 | 0 | 86.2163 | BDI 1 | 129324.375 | 0 | 129324.375
1.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22500 | 2.09 | 0.15 | 2.24 | 47025 | 3375 | 50400 | 2.6021 | 0.18675 | 2.7888 | BDI 1 | 58546.125 | 4201.875 | 62748
1.3 | SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP | H | 350 | 179.87 | 44.97 | 224.84 | 62954.5 | 15739.5 | 78694 | 223.9382 | 55.9877 | 279.9258 | BDI 1 | 78378.3525 | 19595.6775 | 97974.03
TOTAL: | [15 empty] | 266248.8525 | 23797.5525 | 290046.405
OBS: LOTE 02 PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS CABECEIRAS ERODIDAS NAS CHEIAS DO MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2024 (QUANTIDADES ESTIMADAS PODENDO HAVER ALTERAÇÕES) | [15 empty] | Campo Bom, | 2024-06-17
Profissional:
CREA/RS

## 1. Orçamentos (LOTE 01)
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA (LOTE 01)
OBRA: |  | RECUPERAÇÃO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE GABIÕES | [12 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%) | 24.5
LOCAL: |  | Rua Presidente João Goulart | [12 empty] | SINAPI | 2024-02-01 | BDI 2 (%)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 511.2 | 25711.2 | 26222.4 |  |  |  |  | 636 | 32011.2 | 32647.2
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 2.13 | 107.13 | 109.26 | 511.2 | 25711.2 | 26222.4 | 2.65 | 133.38 | 136.03 | BDI 1 | 636 | 32011.2 | 32647.2
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5280.32 | 7318.08 | 12598.4 |  |  |  |  | 6574.28 | 9111.52 | 15685.8
2.1 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 950 | 0 | 950 | 3800 | 0 | 3800 | 1182.75 | 0 | 1182.75 | BDI 1 | 4731 | 0 | 4731
2.2 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 250 | 0 | 250 | 720 | 0 | 720 | 311.25 | 0 | 311.25 | BDI 1 | 896.4 | 0 | 896.4
2.3 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 2.16 | 28.69 | 30.85 | 380.16 | 5049.44 | 5429.6 | 2.69 | 35.72 | 38.41 | BDI 1 | 473.44 | 6286.72 | 6760.16
2.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 2.16 | 12.89 | 15.05 | 380.16 | 2268.64 | 2648.8 | 2.69 | 16.05 | 18.74 | BDI 1 | 473.44 | 2824.8 | 3298.24
3 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 9189.94 | 5199.72 | 14389.66 |  |  |  |  | 11440.62 | 6475.54 | 17916.16
3.1 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 27 | 49.19 | 159.93 | 209.12 | 1328.13 | 4318.11 | 5646.24 | 61.24 | 199.11 | 260.35 | BDI 1 | 1653.48 | 5375.97 | 7029.45
3.2 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 35.1 | 8 | 1.15 | 9.15 | 280.8 | 40.37 | 321.17 | 9.96 | 1.43 | 11.39 | BDI 1 | 349.6 | 50.19 | 399.79
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 175.5 | 2.26 | 0.21 | 2.47 | 396.63 | 36.86 | 433.49 | 2.81 | 0.26 | 3.07 | BDI 1 | 493.16 | 45.63 | 538.79
3.4 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 687.5 | 10.45 | 1.17 | 11.62 | 7184.38 | 804.38 | 7988.76 | 13.01 | 1.46 | 14.47 | BDI 1 | 8944.38 | 1003.75 | 9948.13
4 |  |  | EXECUÇÃO | [5 empty] | 592096.11 | 98654.38 | 690750.49 |  |  |  |  | 737163.48 | 122826.06 | 859989.54
4.1 | SINAPI | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 498.87 | 516.31 | 73.84 | 590.15 | 257571.57 | 36836.56 | 294408.13 | 642.81 | 91.93 | 734.74 | BDI 1 | 320678.62 | 45861.12 | 366539.74
4.2 | Composição | 1 | MURO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8X10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4M E MENOR OU IGUAL A 6M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M3 | 487.83 | 685.74 | 126.72 | 812.46 | 334524.54 | 61817.82 | 396342.36 | 853.75 | 157.77 | 1011.52 | BDI 1 | 416484.86 | 76964.94 | 493449.8
5 |  |  | CONTRAFORTES | [5 empty] | 224365.5 | 0 | 224365.5 |  |  |  |  | 279335.49 | 0 | 279335.49
5.1 | SINAPI | 3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | 260.24 | 534.66 | 0 | 534.66 | 139139.92 | 0 | 139139.92 | 665.65 | 0 | 665.65 | BDI 1 | 173228.76 | 0 | 173228.76
5.2 | SINAPI | 34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | 228.01 | 373.78 | 0 | 373.78 | 85225.58 | 0 | 85225.58 | 465.36 | 0 | 465.36 | BDI 1 | 106106.73 | 0 | 106106.73
6 |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | 40212.96 | 2886.1 | 43099.06 |  |  |  |  | 50025.69 | 3655.72 | 53681.41
6.1 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19240.65 | 2.09 | 0.15 | 2.24 | 40212.96 | 2886.1 | 43099.06 | 2.6 | 0.19 | 2.79 | BDI 1 | 50025.69 | 3655.72 | 53681.41
7 |  |  | ATERRO | [5 empty] | 78076.41 | 17855.05 | 95931.46 |  |  |  |  | 97184.56 | 22226.8 | 119411.36
7.1 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1181.31 | 6.17 | 0.88 | 7.05 | 7288.68 | 1039.55 | 8328.23 | 7.68 | 1.1 | 8.78 | BDI 1 | 9072.46 | 1299.44 | 10371.9
7.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5906.55 | 2.26 | 0.21 | 2.47 | 13348.8 | 1240.38 | 14589.18 | 2.81 | 0.26 | 3.07 | BDI 1 | 16597.41 | 1535.7 | 18133.11
7.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 908.7 | 63.21 | 17.14 | 80.35 | 57438.93 | 15575.12 | 73014.05 | 78.7 | 21.34 | 100.04 | BDI 1 | 71514.69 | 19391.66 | 90906.35
TOTAL: | [8 empty] | 949732.44 | 157624.53 | 1107356.97 |  |  |  |  | 1182360.12 | 196306.84 | 1378666.96
[16 empty] | Campo Bom, | 2024-04-17

## 2.Composições
COMPOSIÇÕES
OBRA: | RECUPERAÇÃO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE GABIÕES | [8 empty] | Referência SINAPI
LOCAL: | Rua Presidente João Goulart | [8 empty] | 2024-02-01
Fonte | Código | Item | Unidade | Quant. | Custo unitário (R$) | Custo unitário material (R$) | Custo unitário MO (R$) | Custo total composição (R$) | Custo total material (R$) | Custo total MO (R$)
Composição | 1 | MURO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8X10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4M E MENOR OU IGUAL A 6M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M3 | 1 | 1374.4 | 1287.45 | 86.95 | 812.46 | 685.74 | 126.72
SINAPI | 3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | 0.533 | 534.66 | 534.66 | 0 | 284.97 | 284.97 | 0
SINAPI | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 0.72 | 9.6 | 9.6 | 0 | 6.91 | 6.91 | 0
SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.567 | 5.61 | 5.61 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0
SINAPI | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1.3 | 69.25 | 69.25 | 0 | 90.03 | 90.03 | 0
SINAPI | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | 0.002 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.184 | 224.52 | 197.35 | 27.17 | 41.31 | 36.31 | 5
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.799 | 96.61 | 69.44 | 27.17 | 77.19 | 55.48 | 21.71
SINAPI | 34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | 0.467 | 373.78 | 373.78 | 0 | 174.56 | 174.56 | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.932 | 24.11 | 5.85 | 18.26 | 94.8 | 23 | 71.8
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.966 | 20.08 | 5.73 | 14.35 | 39.48 | 11.27 | 28.21
Profissional:
CREA/RS

## 6.Cronograma
CRONOGRAMA
OBRA: |  |  | RECUPERAÇÃO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE GABIÕES | [12 empty] | Referência SINAPI | BDI 1 (%) | 24.5
LOCAL: |  |  | Rua Presidente João Goulart | [12 empty] | 2024-02-01 | BDI 2 (%) | 0
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  | VALOR TOTAL C/ BDI | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
1 | LOTE 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 32647.2 | 25% | 8161.8 | 25% | 8161.8 | 25% | 8161.8 | 25% | 8161.8 |  | 0 |  | 0 | 100% | 32647.2
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 15685.8 | 25% | 3921.45 | 25% | 3921.45 | 25% | 3921.45 | 25% | 3921.45 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15685.8
3 |  | ESCAVAÇÃO |  | 17916.16 | 25% | 4479.04 | 25% | 4479.04 | 25% | 4479.04 | 25% | 4479.04 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17916.16
4 |  | EXECUÇÃO |  | 859989.54 | 25% | 214997.39 | 25% | 214997.39 | 25% | 214997.39 | 25% | 214997.39 |  | 0 |  | 0 | 100% | 859989.54
5 |  | CONTRAFORTES |  | 279335.49 | 25% | 69833.87 | 25% | 69833.87 | 25% | 69833.87 | 25% | 69833.87 |  | 0 |  | 0 | 100% | 279335.49
6 |  | TRANSPORTE |  | 53681.41 | 25% | 13420.35 | 25% | 13420.35 | 25% | 13420.35 | 25% | 13420.35 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53681.41
7 |  | ATERRO |  | 119411.36 | 25% | 29852.84 | 25% | 29852.84 | 25% | 29852.84 | 25% | 29852.84 |  | 0 |  | 0 | 100% | 119411.36
1 | LOTE 02 | RECOMPOSIÇÃO CABECEIRAS |  | 290046.405 | 0% |  | 0% |  | 50% | 145023.2025 | 50% | 145023.2025 |  |  |  | 0 | 100% | 290046.405
TOTAL LOTE 01 |  |  |  | 1378666.96 | 25% | 344666.74 | 25% | 344666.74 | 25% | 344666.74 | 25% | 344666.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1378666.96
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 25% | 344666.74 | 50% | 689333.48 | 75% | 1034000.22 | 100% | 1378666.96 | 100% | 1378666.96 | 100% | 1378666.96
TOTAL LOTE 02 |  |  |  | 290046.405 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 145023.2025 | 50% | 0 |  |  |  |  | 100% | 290046.405
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 145023.2025 | 1 | 290046.405
[16 empty] | Profissional: | 0
CREA/RS