## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
PROJETO: | DRENAGEM, REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | AV DOS MUNICÍPIOS
TRECHO: | AV PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA TOMÁ PAZ
ÁREA (m²): | 33242.12
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | VALOR | 17333.415 | 17333.415 | 17333.415 | 17333.415 | 69333.66
|  | PERCENTUAL | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | VALOR | 2540.91 | 0 | 0 | 0 | 2540.91
|  | PERCENTUAL | 100% |  |  |  | 100%
3 | TERRAPLANAGEM | VALOR | 107262.69 | 107262.69 | 0 | 0 | 214525.38
|  | PERCENTUAL | 50% | 50% |  |  | 100%
4 | DRENAGEM | VALOR | 295069.334 | 126458.286 | 0 | 0 | 421527.62
|  | PERCENTUAL | 70% | 30% |  |  | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | VALOR | 0 | 1576900.55 | 1576900.55 | 0 | 3153801.1
|  | PERCENTUAL |  | 50% | 50% |  | 100%
6 | SINALIZAÇÃO | VALOR | 0 | 0 | 95782.341 | 223492.129 | 319274.47
|  | PERCENTUAL |  |  | 30% | 70% | 100%
7 | (CONTROLE TECNOLÓGICO) | VALOR | 1433.55 | 1433.55 | 5734.2 | 5734.2 | 14335.5
|  | PERCENTUAL | 10% | 10% | 40% | 40% | 100%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | VALOR | 51745.5 | 51745.5 | 103491 | 0 | 206982
|  | PERCENTUAL | 25% | 25% | 50% |  | 100%
| TOTAL | VALOR | 475385.399 | 1881133.991 | 1799241.506 | 246559.744 | 4402320.64
|  | PERCENTUAL | 10.8% | 42.73% | 40.87% | 5.601% | 100%

## MEMORIA DE CÁLCULO
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
PROJETO | DRENAGEM, REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
LOCAL: | AV DOS MUNICÍPIOS
LOCAL: | AV PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA TOMÁ PAZ
ÁREA: | 33242.12
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | REFERÊNCIA | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | MEMÓRIA
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 70 | ESTIMATIVA
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H | 70 | ESTIMATIVA
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M | 750 | ESTIMATIVA
1.4 | 10775 | Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) | MÊS | 4 | CRONOGRAMA
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | auxiliar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 | 5.76 | 2 placas 1,2*2,4
3 |  | TERRAPLANAGEM
3.1 | 90091 | Escavação de material com baixa capacidade de suporte | M3 | 840 | ESTIMATIVA 840M3(1200*0,7)
3.2 | 95875 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3XKM | 5460 | ESTIMATIVA 840M3*1,3*5(EMPOLAMENTO*DMT)
3.3 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 1092 | ESTIMATIVA 840M3*1,3(EMPOLAMENTO)
3.4 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 | 840 | ESTIMATIVA 840M3
3.5 | 95876 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3XKM | 16380 | ESTIMATIVA 840M3*1,3(EMPOLAMENTO)
3.6 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito | M2 | 1200 | ESTIMATIVA 1200M2
3.7 | 97636 | Demolição mecanizada de pavimento asfáltico | M2 | 1200 | ESTIMATIVA 1200M2
3.8 | 95876 | Transporte de pavimentação removida DMT = 5 Km | M3XKM | 546 | ESTIMATIVA 1200M2*0,07*1,3*5
4 |  | DRENAGEM
4.1 | 90106 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | M3 | 912 | Escavação para tubo DN 80cm = 4,50m³/m(120*4,5)Escavação para tubo DN 60cm = 2,50m³/m(48*2,5)Escavação para tubo DN 40cm = 1,40m³/m(180*1,4)
4.2 | 93367 | Reaterro de vala com material reaproveitado | M3 | 638.4 | estimativa 70% de reaproveitamento
4.3 | 95875 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5Km | M3XKM | 1778.4 | estimativa 30% x empolamento 1,3
4.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 355.68 | estimativa 30% x empolamento 1,3
4.5 | 101624 | Lastro de brita com preparo de fundo de vala | M3 | 74.4 | lastro pas redes: 40cm (0,8*0,2x180) 60cm(1*0,2x48) 80cm (1,5*0,2x120)
4.6 | 95876 | Transporte de brita para DMT15 km | M3XKM | 1450.8 | X EMPOLAMENTO 1,3*15
4.7 | 7790 | Fornecimento de tubulação o 300mm PS2-PB | M
4.8 | 7785 | Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB | M | 180 | PROJETO
4.9 | 7761 | Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB | M
4.10 | 7793 | Fornecimento de tubulação o 600 mm -PS2 PB | M
4.11 | 7762 | Fornecimento de tubulação o 600 mm -PA2 PB | M | 48 | PROJETO
4.12 | 7763 | Fornecimento de tubulação o 800 mm -PA2 PB | M | 120 | PROJETO
4.13 | 7765 | Fornecimento de tubulação o 1000 mm -PA2 PB | M
4.14 | 7766 | Fornecimento de tubulação o 1200 mm -PA2 PB | M
4.15 | 7767 | Fornecimento de tubulação o 1500 mm -PA2 PB | M
4.16 | 92808 | Assentamento de tubulação o 300mm | M
4.17 | 92809 | Assentamento de tubulação o 400mm | M | 180 | PROJETO
4.18 | 92811 | Assentamento de tubulação o 600mm | M | 48 | PROJETO
4.19 | 92813 | Assentamento de tubulação o 800mm | M | 120 | PROJETO
4.20 | 92815 | Assentamento de tubulação o 1000mm | M
4.21 | 92817 | Assentamento de tubulação o 1200mm | M
4.22 | 92819 | Assentamento de tubulação o 1500mm | M
4.23 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 40 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
4.24 | composição 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 15 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
4.25 | composição 07 | Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 150x150x/180cm) PV-2 | UND | 10 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
4.26 | composição 08 | Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 2,20x2,20x/250cm) PV-3 | UND | 12 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
4.27 | 101603 | Escoramento de vala timpo blindagem | M2 | 600 | ESTIMATIVA PARA REDE DE 80CM
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96400 | Sub base com macadame, exclusive transporte | M3
5.2 | 95876 | Transporte de macadame DMT 15 km | M3XKM
5.3 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 240 | ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO ESTIMADA 1200M2 * 20CM
5.4 | 95876 | Transporte de BBG dmt 15 Km | M3XKM | 4680 | BBG*EMPOLAMENTO 1,3*15
5.5 | composição 05 | Imprimação com asfalto diluido CM-30 | M2 | 1200 | ESTIMATIVA 1200M2
5.6 | composição 09 | Pintura de ligação com RR-2C, inclusive asfalto e transporte | M2 | 33242.12 | ÁREA DE PROJETO
5.7 | 98524 | Capina, Varrição e Limpeza do pavimento | M2 | 15300 | ÁREA DE PROJETO SEM FRESA + ESTIMATIVA PASSEIOS
5.8 | auxiliar 10 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder -(regularização 03 cm) | M3 | 36 | ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES X 3CM
5.9 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 03cm) | M3 | 108 | ESTACA 0 ATÉ 15 (CAPA DE 3CM SEM FRESA)3300*0,03
5.10 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 05cm) | M3 | 1497.106 | ESTACA 15 ATÉ RUA TOMÉ PAZ x (FRESA + 5CM CBUQ)(33242,12-3600)*0,05
5.11 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 | 2133.4378 | VOLUME CBUQ*1,3
5.12 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 | 29642.12 | ESTACA 15 ATÉ RUA TOMÉ PAZ
5.13 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 | 1156.0427 | MÉDIA DE 3CM * EMPOLAMENTO
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 2908 | CONFORME PROJETO
6.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M2 | 1215 | PARE +ZEBRADO
6.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M2 | 706 | FAIXAS + SETAS
6.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M | 4150 | MEIO FIO
6.5 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | UND | 15 | ESTIMATIVA/PROJETO
6.6 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | UND | 10 | ESTIMATIVA/PROJETO
6.7 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | UND | 23 | ESTIMATIVA/PROJETO
6.8 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | UND | 15 | ESTIMATIVA/PROJETO
6.9 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | UND | 10 | ESTIMATIVA/PROJETO
6.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | UND | 23 | ESTIMATIVA/PROJETO
6.11 | SICRO-5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | UND | 1211 | CONFORME PROJETO
6.12 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | UND | 260 | CONFORME PROJETO
7 |  | (CONTROLE TECNOLÓGICO)
7.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H | 80 | ESTIMATIVA
7.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H | 80 | ESTIMATIVA
7.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 150 | ESTIMATIVA
7.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 150 | ESTIMATIVA
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1200 | ESTIMATIVA
8.2 | 98504 | plantio de grama em placas | M2 | 1000 | ESTIMATIVA
8.3 | 92398 | Pavimentação de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2
8.4 | 92396 | Passeio de bloco de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 1200 | ESTIMATIVA PARA MELHORIAS DE PASSEIOS
8.5 | 94275 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M

## ORÇAMENTO BASE
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
PROJETO | DRENAGEM, REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
LOCAL | AV DOS MUNICÍPIOS
TRECHO | AV PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA TOMÁ PAZ
ÁREA | 33242.12
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | Ref. | Descrição dos Serviços | Unid. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI |  |  |  | 25.6%
[6 empty] | MAT. + M.O | MAT. | MO | TOTAL MAT. | TOTAL MO | TOTAL GERAL
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 70 | 398.92 | 501.04 | 400.83 | 100.21 | 28058.1 | 7014.7 | 35072.8
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H | 70 | 245.25 | 308.03 | 246.42 | 61.61 | 17249.4 | 4312.7 | 21562.1
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M | 750 | 8.2 | 10.3 | 8.24 | 2.06 | 6180 | 1545 | 7725
1.4 | 10775 | Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) | MÊS | 4 | 990 | 1243.44 | 994.75 | 248.69 | 3979 | 994.76 | 4973.76
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | auxiliar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 | 5.76 | 351.2209 | 441.13 | 352.9 | 88.23 | 2032.71 | 508.2 | 2540.91
3 |  | TERRAPLANAGEM
3.1 | 90091 | Escavação de material com baixa capacidade de suporte | M3 | 840 | 6.5 | 8.16 | 6.53 | 1.63 | 5485.2 | 1369.2 | 6854.4
3.2 | 95875 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3XKM | 5460 | 2.51 | 3.15 | 2.52 | 0.63 | 13759.2 | 3439.8 | 17199
3.3 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 1092 | 1.55 | 1.95 | 1.56 | 0.39 | 1703.52 | 425.88 | 2129.4
3.4 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 | 840 | 97.09 | 121.95 | 97.56 | 24.39 | 81950.4 | 20487.6 | 102438
3.5 | 95876 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3XKM | 16380 | 2.25 | 2.83 | 2.26 | 0.57 | 37018.8 | 9336.6 | 46355.4
3.6 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito | M2 | 1200 | 2.61 | 3.28 | 2.62 | 0.66 | 3144 | 792 | 3936
3.7 | 97636 | Demolição mecanizada de pavimento asfáltico | M2 | 1200 | 22.6 | 28.39 | 22.71 | 5.68 | 27252 | 6816 | 34068
3.8 | 95876 | Transporte de pavimentação removida DMT = 5 Km | M3XKM | 546 | 2.25 | 2.83 | 2.26 | 0.57 | 1233.96 | 311.22 | 1545.18
4 |  | DRENAGEM
4.1 | 90106 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | M3 | 912 | 7.48 | 9.39 | 7.51 | 1.88 | 6849.12 | 1714.56 | 8563.68
4.2 | 93367 | Reaterro de vala com material reaproveitado | M3 | 638.4 | 24.98 | 31.37 | 25.1 | 6.27 | 16023.84 | 4002.77 | 20026.61
4.3 | 95875 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5Km | M3XKM | 1778.4 | 2.51 | 3.15 | 2.52 | 0.63 | 4481.57 | 1120.39 | 5601.96
4.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 355.68 | 1.55 | 1.95 | 1.56 | 0.39 | 554.86 | 138.72 | 693.58
4.5 | 101624 | Lastro de brita com preparo de fundo de vala | M3 | 74.4 | 171.02 | 214.8 | 171.84 | 42.96 | 12784.9 | 3196.22 | 15981.12
4.6 | 95876 | Transporte de brita para DMT15 km | M3XKM | 1450.8 | 2.25 | 2.83 | 2.26 | 0.57 | 3278.8 | 826.96 | 4105.76
4.7 | 7790 | Fornecimento de tubulação o 300mm PS2-PB | M | 0 | 67.01 | 84.16 | 67.33 | 16.83 | 0 | 0 | 0
4.8 | 7785 | Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB | M | 180 | 73.94 | 92.87 | 74.3 | 18.57 | 13374 | 3342.6 | 16716.6
4.9 | 7761 | Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB | M | 0 | 123.44 | 155.04 | 124.03 | 31.01 | 0 | 0 | 0
4.10 | 7793 | Fornecimento de tubulação o 600 mm -PS2 PB | M | 0 | 123.85 | 155.56 | 124.45 | 31.11 | 0 | 0 | 0
4.11 | 7762 | Fornecimento de tubulação o 600 mm -PA2 PB | M | 48 | 196.08 | 246.28 | 197.02 | 49.26 | 9456.96 | 2364.48 | 11821.44
4.12 | 7763 | Fornecimento de tubulação o 800 mm -PA2 PB | M | 120 | 365.58 | 459.17 | 367.34 | 91.83 | 44080.8 | 11019.6 | 55100.4
4.13 | 7765 | Fornecimento de tubulação o 1000 mm -PA2 PB | M | 0 | 484.28 | 608.26 | 486.61 | 121.65 | 0 | 0 | 0
4.14 | 7766 | Fornecimento de tubulação o 1200 mm -PA2 PB | M | 0 | 710.28 | 892.11 | 713.69 | 178.42 | 0 | 0 | 0
4.15 | 7767 | Fornecimento de tubulação o 1500 mm -PA2 PB | M | 0 | 1019.84 | 1280.92 | 1024.74 | 256.18 | 0 | 0 | 0
4.16 | 92808 | Assentamento de tubulação o 300mm | M | 0 | 24.22 | 30.42 | 24.34 | 6.08 | 0 | 0 | 0
4.17 | 92809 | Assentamento de tubulação o 400mm | M | 180 | 33.72 | 42.35 | 33.88 | 8.47 | 6098.4 | 1524.6 | 7623
4.18 | 92811 | Assentamento de tubulação o 600mm | M | 48 | 53.6 | 67.32 | 53.86 | 13.46 | 2585.28 | 646.08 | 3231.36
4.19 | 92813 | Assentamento de tubulação o 800mm | M | 120 | 74.5 | 93.57 | 74.86 | 18.71 | 8983.2 | 2245.2 | 11228.4
4.20 | 92815 | Assentamento de tubulação o 1000mm | M | 0 | 96.4 | 121.08 | 96.86 | 24.22 | 0 | 0 | 0
4.21 | 92817 | Assentamento de tubulação o 1200mm | M | 0 | 119.36 | 149.92 | 119.94 | 29.98 | 0 | 0 | 0
4.22 | 92819 | Assentamento de tubulação o 1500mm | M | 0 | 155.65 | 195.5 | 156.4 | 39.1 | 0 | 0 | 0
4.23 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 40 | 1475.83 | 1853.64 | 1482.91 | 370.73 | 59316.4 | 14829.2 | 74145.6
4.24 | composição 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 15 | 1985.58 | 2493.89 | 1995.11 | 498.78 | 29926.65 | 7481.7 | 37408.35
4.25 | composição 07 | Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 150x150x/180cm) PV-2 | UND | 10 | 3343.09 | 4198.92 | 3359.14 | 839.78 | 33591.4 | 8397.8 | 41989.2
4.26 | composição 08 | Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 2,20x2,20x/250cm) PV-3 | UND | 12 | 6028.57 | 7571.88 | 6057.5 | 1514.38 | 72690 | 18172.56 | 90862.56
4.27 | 101603 | Escoramento de vala timpo blindagem | M2 | 600 | 21.8 | 27.38 | 21.9 | 5.48 | 13140 | 3288 | 16428
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96400 | Sub base com macadame, exclusive transporte | M3 | 0 | 127.44 | 160.06 | 128.05 | 32.01 | 0 | 0 | 0
5.2 | 95876 | Transporte de macadame DMT 15 km | M3XKM | 0 | 2.25 | 2.83 | 2.26 | 0.57 | 0 | 0 | 0
5.3 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 240 | 140.83 | 176.88 | 141.5 | 35.38 | 33960 | 8491.2 | 42451.2
5.4 | 95876 | Transporte de BBG dmt 15 Km | M3XKM | 4680 | 2.25 | 2.83 | 2.26 | 0.57 | 10576.8 | 2667.6 | 13244.4
5.5 | composição 05 | Imprimação com asfalto diluido CM-30 | M2 | 1200 | 8.3601 | 10.5 | 8.4 | 2.1 | 10080 | 2520 | 12600
5.6 | composição 09 | Pintura de ligação com RR-2C, inclusive asfalto e transporte | M2 | 33242.12 | 2.5874 | 3.25 | 2.6 | 0.65 | 86429.51 | 21607.38 | 108036.89
5.7 | 98524 | Capina, Varrição e Limpeza do pavimento | M2 | 15300 | 4.28 | 5.38 | 4.3 | 1.08 | 65790 | 16524 | 82314
5.8 | auxiliar 10 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder -(regularização 03 cm) | M3 | 36 | 1107.3307 | 1390.81 | 1112.65 | 278.16 | 40055.4 | 10013.76 | 50069.16
5.9 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 03cm) | M3 | 108 | 1221.69 | 1534.44 | 1227.55 | 306.89 | 132575.4 | 33144.12 | 165719.52
5.10 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 05cm) | M3 | 1497.106 | 1221.69 | 1534.44 | 1227.55 | 306.89 | 1837772.47 | 459446.86 | 2297219.33
5.11 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 | 2133.4378 | 33.75 | 42.39 | 33.91 | 8.48 | 72344.88 | 18091.55 | 90436.43
5.12 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 | 29642.12 | 7.4 | 9.29 | 7.43 | 1.86 | 220240.95 | 55134.34 | 275375.29
5.13 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 | 1156.0427 | 11.25 | 14.13 | 11.3 | 2.83 | 13063.28 | 3271.6 | 16334.88
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 2908 | 5.97 | 7.5 | 6 | 1.5 | 17448 | 4362 | 21810
6.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M2 | 1215 | 44.84 | 56.32 | 45.06 | 11.26 | 54747.9 | 13680.9 | 68428.8
6.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M2 | 706 | 26.75 | 33.6 | 26.88 | 6.72 | 18977.28 | 4744.32 | 23721.6
6.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M | 4150 | 1.42 | 1.78 | 1.42 | 0.36 | 5893 | 1494 | 7387
6.5 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | UND | 15 | 248.01 | 311.5 | 249.2 | 62.3 | 3738 | 934.5 | 4672.5
6.6 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | UND | 10 | 425.09 | 533.91 | 427.13 | 106.78 | 4271.3 | 1067.8 | 5339.1
6.7 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | UND | 23 | 248.05 | 311.55 | 249.24 | 62.31 | 5732.52 | 1433.13 | 7165.65
6.8 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | UND | 15 | 432.39 | 543.08 | 434.46 | 108.62 | 6516.9 | 1629.3 | 8146.2
6.9 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | UND | 10 | 403.32 | 506.57 | 405.26 | 101.31 | 4052.6 | 1013.1 | 5065.7
6.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | UND | 23 | 442.78 | 556.13 | 444.9 | 111.23 | 10232.7 | 2558.29 | 12790.99
6.11 | SICRO-5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | UND | 1211 | 94.29 | 118.43 | 94.74 | 23.69 | 114730.14 | 28688.59 | 143418.73
6.12 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | UND | 260 | 34.69 | 43.57 | 34.86 | 8.71 | 9063.6 | 2264.6 | 11328.2
7 |  | (CONTROLE TECNOLÓGICO)
7.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H | 80 | 25.94 | 32.58 | 26.06 | 6.52 | 2084.8 | 521.6 | 2606.4
7.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H | 80 | 30.67 | 38.52 | 30.82 | 7.7 | 2465.6 | 616 | 3081.6
7.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 150 | 30.85 | 38.75 | 31 | 7.75 | 4650 | 1162.5 | 5812.5
7.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 150 | 15.05 | 18.9 | 15.12 | 3.78 | 2268 | 567 | 2835
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1200 | 46.61 | 58.54 | 46.83 | 11.71 | 56196 | 14052 | 70248
8.2 | 98504 | plantio de grama em placas | M2 | 1000 | 22.48 | 28.23 | 22.58 | 5.65 | 22580 | 5650 | 28230
8.3 | 92398 | Pavimentação de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 0 | 78.49 | 98.58 | 78.86 | 19.72 | 0 | 0 | 0
8.4 | 92396 | Passeio de bloco de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 1200 | 71.99 | 90.42 | 72.34 | 18.08 | 86808 | 21696 | 108504
8.5 | 94275 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 0 | 42.27 | 53.09 | 42.47 | 10.62 | 0 | 0 | 0
REFERÊNCIA SICRO 04/2024 / SINAPI 06/2024 /MO DESONERADA
*COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [8 empty] | TOTAL MAT. | TOTAL M.O | TOTAL GERAL
ENCARGOS SOCIAIS 83,34% | [6 empty] | PREÇO TOTAL |  | 3521607.5 | 880713.14 | 4402320.64

## ORÇAMENTO BASE CAPE E RECAPE (hidden)
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica no recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Campo Bom
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | REFERÊNCIA | Descrição dos Serviços | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI (25,6%)
[6 empty] | MAT. + M.O | MAT. | MO | TOTAL MAT. | TOTAL MO | TOTAL GERAL
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H |  | 398.92 | 501.04 | 400.83 | 100.21 | 0 | 0 | 0
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H |  | 245.25 | 308.03 | 246.42 | 61.61 | 0 | 0 | 0
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M |  | 8.2 | 10.3 | 8.24 | 2.06 | 0 | 0 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | auxiliar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 |  | 351.2209 | 441.13 | 352.9 | 88.23 | 0 | 0 | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO (CAPEAMENTO-RECAPEAMENTO)
3.1 | 98524 | Capina, Varrição e Limpeza do pavimento | M2 |  | 4.28 | 5.38 | 4.3 | 1.08 | 0 | 0 | 0
3.2 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 |  | 97.09 | 97.09 | 77.672 | 19.418 | 0 | 0 | 0
3.3 | auxiliar 09 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c | M2 |  | 2.59 | 3.25 | 2.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0
3.4 | auxiliar 10 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder -(regularização 02 cm) | M3 |  | 1107.33 | 1390.81 | 1112.65 | 278.16 | 0 | 0 | 0
3.5 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 03cm) | M3 |  | 1221.69 | 1534.44 | 1227.55 | 306.89 | 0 | 0 | 0
3.6 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 04cm) | M3 |  | 1221.69 | 1534.44 | 1227.55 | 306.89 | 0 | 0 | 0
3.7 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 |  | 33.75 | 42.39 | 33.91 | 8.48 | 0 | 0 | 0
3.8 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 |  | 7.4 | 9.29 | 7.43 | 1.86 | 0 | 0 | 0
3.9 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 |  | 11.25 | 14.13 | 11.3 | 2.83 | 0 | 0 | 0
4 |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M |  | 5.97 | 7.5 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0
4.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M² |  | 44.84 | 56.32 | 45.06 | 11.26 | 0 | 0 | 0
4.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M² |  | 26.75 | 33.6 | 26.88 | 6.72 | 0 | 0 | 0
4.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M |  | 1.42 | 1.78 | 1.42 | 0.36 | 0 | 0 | 0
4.5 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | Unid. |  | 34.69 | 43.57 | 34.86 | 8.71 | 0 | 0 | 0
4.6 | SICRO-5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | Unid. |  | 94.29 | 118.43 | 94.74 | 23.69 | 0 | 0 | 0
4.7 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. |  | 248.01 | 311.5 | 249.2 | 62.3 | 0 | 0 | 0
4.8 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | Unid. |  | 425.09 | 533.91 | 427.13 | 106.78 | 0 | 0 | 0
4.9 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. |  | 248.05 | 311.55 | 249.24 | 62.31 | 0 | 0 | 0
4.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. |  | 442.78 | 556.13 | 444.9 | 111.23 | 0 | 0 | 0
4.11 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | Unid. |  | 412.95 | 518.67 | 414.94 | 103.73 | 0 | 0 | 0
4.12 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. |  | 442.78 | 556.13 | 444.9 | 111.23 | 0 | 0 | 0
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H |  | 25.94 | 32.58 | 26.06 | 6.52 | 0 | 0 | 0
5.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H |  | 30.67 | 38.52 | 30.82 | 7.7 | 0 | 0 | 0
5.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H |  | 30.85 | 38.75 | 31 | 7.75 | 0 | 0 | 0
5.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H |  | 15.05 | 18.9 | 15.12 | 3.78 | 0 | 0 | 0
5.5 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M |  | 46.61 | 58.54 | 46.83 | 11.71 | 0 | 0 | 0
5.6 | composição 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND |  | 1985.58 | 2493.89 | 1995.11 | 498.78 | 0 | 0 | 0
5.7 | composição 07 | Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 150x150x/180cm) PV-2 | UND |  | 3343.09 | 4198.92 | 3359.14 | 839.78 | 0 | 0 | 0
5.8 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND |  | 1475.83 | 1853.64 | 1482.91 | 370.73 | 0 | 0 | 0
REFERÊNCIA SICRO 04/2024 / SINAPI 06/2024 desonerado
*COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [8 empty] | TOTAL MAT. | TOTAL M.O | TOTAL GERAL
ENCARGOS SOCIAIS 83,25% | [6 empty] | PREÇO TOTAL |  | 0 | 0 | 0

## RESUMO GERAL
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e Rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
RESUMO GERAL
ITEM | LOCAL | TRECHO | BAIRRO | ÁREA TOTAL (m²) | TIPO DE OBRA | MAT | MO | PREÇO
1 | AV DOS MUNICÍPIOS | AV PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA TOMÉ PAZ | DIVERSOS | 33242.12 | MELHORIAS DE DRENAGEM/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3521607.5 | 880713.14 | 4402320.64
[5 empty] | total | 3521607.5 | 880713.14 | 4402320.64

## COMPOSIÇÕES
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
01 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 02 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 PARA CAPA DE ROLAMENTO
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PAVI | 101021 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,3248000 | 91.5 | 29.72
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56,2000000 | 0.91 | 51.14
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1998000 | 90.73 | 18.13
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0625000 | 78.58 | 4.91
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0048000 | 192.21 | 0.92
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0179000 | 81.6 | 1.46
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0455000 | 267.45 | 12.17
INSUMO | COLETA NA ANP | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 0,0632300 | 4039.61 | 255.42
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0455000 | 20.08 | 0.91
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0227000 | 50.22 | 1.14
COMPOSICAO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0176000 | 2703.86 | 47.59
COMPOSICAO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0051000 | 350.66 | 1.79
COMPOSICAO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0,0176000 | 295.3 | 5.2
COMPOSICAO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0,0051000 | 13.75 | 0.07
430.57
OBSERVAÇÃO:
PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOI COLETADO NA ANP MÊS 06/2023 E APLICADO ICMS
COMPOSIÇÃO 01 - CONSTRUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO COM CBUQ
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PAVI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3
INSUMO | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | T | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | Auxiliar 02 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 2.5548 | 430.57 | 1100.02
COMPOSIÇÃO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 371.9 | 17.25
COMPOSIÇÃO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 148.66 | 14.1
COMPOSIÇÃO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 19.96 | 22.55
COMPOSIÇÃO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 271.46 | 12.59
COMPOSIÇÃO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 239.79 | 19.3
COMPOSIÇÃO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 90.71 | 5.5
COMPOSIÇÃO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 58.38 | 6.25
COMPOSIÇÃO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 145.94 | 4.97
COMPOSIÇÃO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 227.58 | 9.53
COMPOSIÇÃO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0990000 | 97.34 | 9.63
1221.69
PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOI COLETADO NA ANP MÊS E APLICADO ICMS
UTILIZADO TABELA SINAPI DESONERADA -06/2023
COMPOSIÇÃO 03 - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1.3 | 97053* | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M |  | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
INSUMO | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 0,0219000 | 116.4 | 2.5492
INSUMO | M0054 | Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm | M | 1,1000000 | 0.0684 | 0.07524
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1088000 | 21.04 | 2.2892
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1384000 | 23.77 | 3.2898
*COMPOSIÇÃO ATUALIZADA PELA COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [5 empty] | 8.2
COMPOSIÇÃO 04 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ORIGEM | CÓDIGO | INSUMO / COMPOSIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.32 | 4.32
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 6.87 | 27.48
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 250 | 250
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 14.03 | 1.5433
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.77 | 23.77
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 20.08 | 40.16
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 394.76 | 3.9476
351.2209
COMPOSIÇÃO 05 -EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
03.PAVI.BASE.107/01 | 96401* | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 10.27 | 0.02054
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 5.16 | 0.02064
INSUMO | COLETATO NA ANP | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP 03/2022 ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000 | 5.96 | 7.152
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 | 274.13 | 0.27413
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0058000 | 20.08 | 0.11646
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 | 136.76 | 0.23249
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0041000 | 53.45 | 0.21915
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0049000 | 66.27 | 0.32472
PARA ADP CM30 FOI COLETADO NA ANP MÊS 06/2024 E APLICADO ICMS | [5 empty] | 8.3601
COMPOSIÇÃO 06 POÇO DE VISITA -PV-1 :80X80X150XM(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE TIJOLETA (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| AUXILIAR | POÇO DE VISITA -PV-1 :80X80X150XM(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE TIJOLETA (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA | M3
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 27 | 8.06 | 217.62
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M | KG | 1 | 20 | 20
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7 | 91.5 | 64.05
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 270 | 0.85 | 229.5
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE 15 KM | M3 | 1.44 | 78.58 | 113.1552
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.04 | 14.45 | 0.578
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 6 | 4.9 | 29.4
INSUMO | MERCADO | TIJOLETA PEDRA GRES 0,1X0,15X0,45M | M3 | 0.75 | 320 | 240
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 21.13 | 40.5696
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.04 | 1.052
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 23.91 | 45.9072
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 23.77 | 7.6064
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 24.11 | 433.98
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27 | 20.08 | 542.16
[5 empty] | CUSTO | 1985.58
COMPOSIÇÃO 07 POÇO DE VISITA -PV-2 :1,50X1,50X180M(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE PEDRA GRES (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| AUXILIAR | POÇO DE VISITA -PV-2 :1,50X1,50X180M(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE TIJOLETA (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA | M3
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 32.2 | 8.06 | 259.532
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M | KG | 1 | 20 | 20
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8 | 91.5 | 73.2
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 320 | 0.85 | 272
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE 15 KM | M3 | 1.8 | 78.58 | 141.444
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.05 | 14.45 | 0.7225
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 12.5 | 4.9 | 61.25
INSUMO | MERCADO | PEDRA GRES 0,15X0,22X 0,45M | M3 | 2.2 | 310 | 682
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.24 | 21.13 | 47.3312
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.04 | 0.6312
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23.91 | 71.73
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 23.77 | 8.3195
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 24.11 | 482.2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 | 20.08 | 702.8
COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 | CP | 3.5 | 148.55 | 519.925
[5 empty] | CUSTO | 3343.09
COMPOSIÇÃO 08 POÇO DE VISITA -PV-3 :2,20X2,20X2,50M(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE PEDRA GRES (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| AUXILIAR | POÇO DE VISITA -PV-2 :1,50X1,50X180M(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE TIJOLETA (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA | M3
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 120 | 8.06 | 967.2
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M | KG | 3 | 20 | 60
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.5 | 91.5 | 137.25
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 450 | 0.85 | 382.5
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE 15 KM | M3 | 1.8 | 78.58 | 141.444
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.05 | 14.45 | 0.7225
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 12.5 | 4.9 | 61.25
INSUMO | MERCADO | PEDRA GRES 0,15X0,22X 0,45M | M3 | 4.5 | 310 | 1395
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 21.13 | 73.955
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.04 | 1.052
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 23.91 | 119.55
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.77 | 23.77
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 | 24.11 | 843.85
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 20.08 | 1004
COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 | CP | 5.5 | 148.55 | 817.025
[5 empty] | CUSTO | 6028.57
COMPOSIÇÃO 09 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
03.PAVI.BASE.109/01 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 10.27 | 0.02054
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 5.16 | 0.02064
INSUMO | COLETATO NA ANP | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,4500000 | 3.45 | 1.5525
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 | 274.13 | 0.10965
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055000 | 20.08 | 0.11044
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 | 136.76 | 0.23249
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038000 | 53.45 | 0.20311
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0051000 | 66.27 | 0.33798
| PARA EMULSÃO FOI COLETADO NA ANP 06/2024 E APLICADO ICMS |  |  |  | CUSTO | 2.5874
COMPOSIÇÃO 10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -
03.PAVI.ASFT.010/01 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0331000 | 371.9 | 12.3099
COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0678000 | 148.66 | 10.0791
COMPOSICAO | AUXILIAR 11 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 2,5548000 | 399.0636 | 1019.5278
COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8072000 | 19.96 | 16.1117
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0331000 | 271.46 | 8.9853
COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0575000 | 239.79 | 13.7879
COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0434000 | 90.71 | 3.9368
COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0668000 | 58.38 | 3.8998
COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 145.94 | 4.9766
COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0299000 | 227.58 | 6.8046
COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0710000 | 97.34 | 6.9111
[5 empty] | CUSTO | 1107.3307
COMPOSIÇÃO 11 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H
03.PAVI.USIN.001/01 | 104358 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T |  | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,2421000 | 91.5 | 22.1522
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 51,8800000 | 0.91 | 47.2108
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1740000 | 90.73 | 15.787
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1782000 | 78.58 | 14.003
COMPOSIÇÃO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0049000 | 192.21 | 0.94183
COMPOSIÇÃO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0179000 | 81.6 | 1.4606
COMPOSIÇÃO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0455000 | 267.45 | 12.169
INSUMO | ANP | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 | T | 0,0566000 | 4039.61 | 228.6419
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0455000 | 20.08 | 0.91364
COMPOSIÇÃO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0227000 | 50.22 | 1.14
COMPOSIÇÃO | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0176000 | 2703.86 | 47.5879
COMPOSIÇÃO | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0051000 | 350.66 | 1.7884
COMPOSIÇÃO | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0,0176000 | 295.3 | 5.1973
COMPOSIÇÃO | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0,0051000 | 13.75 | 0.070125
[5 empty] | CUSTO | 399.0636

## BDI
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
BDI
DESCRIÇÃO ANALÍTICA
1 | AC | Administração central | 4.23%
2 | S + G | Seguro Garantia | 0.53%
3 | R | Risco | 0.74%
4 | DF | Depesas Financeiras | 1.12%
5 | L | Lucro | 7.67%
6 | I | Taxa Representativa de Tributos (PIS+COFINS+ISSQN+CPRB) | 8.55%
6.1 | PIS | PIS | 0.65%
6.2 | COFINS | COFINS | 3%
6.3 | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4.5%
6.4 | ISSQN | ISSQN (Alíquota x % Base de cálculo | 0.4% | 37%
74%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
|  | BDI: | 25.6%
Alíquota de ISSQN: 2%
% Mão de Obra em relação ao valor total da obra (0,2%)

## ESTIMATIVA DE DMTS
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom
ESTIMATIVA DE DMTS
USINAS CBUQ/ CENTRAL DE BRITAGEM | LOCAL DE REFERÊNCIA | DESTINO | DMT (KM)
RIO BONITO | RUA TILÁPIA, 160 ESTÂNCIA VELHA | AV BRASIL, 3697, CAMPO BOM | 14.9
AGCM | JOÃO PEDRO DIAS, 4150, CAMPO BOM | AV BRASIL, 3697 CAMPO BOM | 5.8
CONCREPEDRA | ESTRADA HENRIQUE CLOSS, GRAVATAÍ | AV BRASIL, 3697 CAMPO BOM | 25.1
TONIOLO BUSNELLO | RUA REINALDO LEOPOLDINA DE SOUSA, 555, PORTÃO | AV BRASIL, 3697 CAMPO BOM | 30.05
SULTEPA/INCOPEL | RUA FLORIANÓPOLIS , 1000, ESTÂNCIA VELHA | AV BRASIL, 3697 CAMPO BOM | 15.1
|  | MÉDIA | 18.19
|  | MEDIANA | 15.1
|  | DMT ADOTADA | 15 KM
CAMPO BOM , JULHO DE 2018