## MEM QUANT RECAPE BOM JESUS
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PROJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA BOM JESUS
LOCAL: | BAIRRO OPERÁRIA
TRECHO: | RUA PAU BRASIL ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
ÁREA (m²): | 19192,96 M2
MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS
Item |  | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | MEMÓRIA
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 30 | ESTIMATIVA 30 HORAS | 19192.955
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H | 30 | ESTIMATIVA 30 HORAS
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M | 500 | ESTIMATIVA
1.4 | 10775 | Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) | MÊS | 4 | 4 MESES
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | auxiiar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 | 5.76 | 2 UNIDADES
2.2 | 90091 | Escavação de material com baixa capacidade de suporte | M3 | 335.5865 | ESTIMATIVA 5% BOM JESUS *0,5M
2.3 | 95876 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3 | 436.2625 | ESTIMATIVA 5% BOM JESUS *0,5M*EMPOLAMENTO (1,3)
2.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 436.2625 | ESTIMATIVA 5% BOM JESUS *0,5M*EMPOLAMENTO (1,3)
2.5 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 | 335.5865 | ESTIMATIVA 5% BOM JESUS *0,5M
2.6 | 95876 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3 | 436.2625 | ESTIMATIVA 5% BOM JESUS *0,5M*EMPOLAMENTO (1,3)
2.7 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito | M2 | 671.173 | ESTIMATIVA 5% BOM JESUS
2.8 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 20 | ESTIMATIVA 20
2.9 | auxiliar 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 10 | ESTIMATIVA 10
3 |  | PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS)
3.1 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 | 0 | NÃO PREVISTO
3.2 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 | 0 | NÃO PREVISTO
3.3 | auxiliar 09 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c | M2 | 13423.46 | ÁREA DE RECAPE
3.4 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - | M3 | 536.9384 | ÁREA DE RECAPE X ESPESSURA 4CM
3.5 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 | 698.0199 | VOLUME DE CBUQ X DMT X EMPOLAMENTO 1,3
3.6 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravados, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | M2 | 5769.495 | ESTIMATIVA 75% DA ÁREA DE PASSEIO (7692,66)
3.7 | 104789 | Demolição de passeios,meio fios, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 432.7121 | ESTIMATIVA 75% DA ÁREA DE PASSEIO*7,5CM
3.8 | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante | M3 | 562.5258 | ESTIMATIVA 75% DA ÁREA DE PASSEIO*7,5CM*empolamento 1,3
3.9 | 95876 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3 | 562.5258 | ESTIMATIVA 75% DA ÁREA DE PASSEIO*7,5CM*empolamento 1,3
3.10 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 100 | ESTIMATIVA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS NAS ENTRADAS DE GARAGEM X10CM (1000*0,10)
3.11 | 95876 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 130 | ESTIMATIVA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS NAS ENTRADAS DE GARAGEM X10CM (1000*0,10)
4 |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 1450 | PROJETO
4.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M² | 204 | PARES (6M2*34
4.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M² | 547.5 | 25 FAIXAS (21,9M2*25)
4.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M | 2800 | MEIO FIOS NOVOS E EXISTENTES
4.5 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | Unid. | 0 | NÃO PREVISTO
4.6 | SICRO-5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | Unid. | 0 | NÃO PREVISTO
4.7 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 8 | R19 (02)-R6B(06)
4.8 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | Unid. | 34 | R1
4.9 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 82 | A32(30)-A18(18)-A45(16)-NOME DE RUAS (18)
4.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 8 | R19-R6B
4.11 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | Unid. | 34 | R1
4.12 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 82 | A32(30)-A18(18)-A45(16)-NOME DE RUAS (18)
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H | 40 | ESTIMATIVA
5.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H | 40 | ESTIMATIVA
5.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 80 | ESTIMATIVA MARCAÇÃO DE OBRAS LEVANTAMENTOS E ASBUILT
5.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 80 | ESTIMATIVA MARCAÇÃO DE OBRAS LEVANTAMENTOS E ASBUILT
5.5 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1800 | ESTIMATIVA
5.6 | 94275 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 0 | não consta
5.7 | AUXILIAR 12 | Implantação de piso podo tátil 20x20x6cm (bloco de concreto) | M | 1350 | ESTIMATIVA CONFORME NORMA

## ORÇAMENTO RECAPE BOM JESUS
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PROJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA BOM JESUS
LOCAL: | BAIRRO OPERÁRIA
TRECHO: | RUA PAU BRASIL ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
ÁREA (m²): | 19192,96 M2
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | REFERÊNCIA | Descrição dos Serviços | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI (25,6%)
[6 empty] | MAT. + M.O | MAT. | MO | TOTAL MAT. | TOTAL MO | TOTAL GERAL
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 30 | 397.46 | 499.21 | 399.37 | 99.84 | 11981.1 | 2995.2 | 14976.3
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H | 30 | 246.55 | 309.67 | 247.74 | 61.93 | 7432.2 | 1857.9 | 9290.1
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M | 500 | 7.88 | 9.9 | 7.92 | 1.98 | 3960 | 990 | 4950
1.4 | 10775 | Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) | MÊS | 4 | 880 | 1105.28 | 884.22 | 221.06 | 3536.88 | 884.24 | 4421.12
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | auxiliar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 | 5.76 | 350.72 | 440.5 | 352.4 | 88.1 | 2029.82 | 507.46 | 2537.28
2.2 | 90091 | Escavação de material com baixa capacidade de suporte | M3 | 335.5865 | 6.45 | 8.1 | 6.48 | 1.62 | 2174.6 | 543.65 | 2718.25
2.3 | 95876 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3 | 436.2625 | 11.2 | 14.07 | 11.26 | 2.81 | 4912.32 | 1225.9 | 6138.22
2.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 436.2625 | 1.52 | 1.91 | 1.53 | 0.38 | 667.48 | 165.78 | 833.26
2.5 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 | 335.5865 | 89.33 | 112.2 | 89.76 | 22.44 | 30122.24 | 7530.56 | 37652.8
2.6 | 95876 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3 | 436.2625 | 33.6 | 42.2 | 33.76 | 8.44 | 14728.22 | 3682.06 | 18410.28
2.7 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito | M2 | 671.173 | 2.42 | 3.04 | 2.43 | 0.61 | 1630.95 | 409.42 | 2040.37
2.8 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 20 | 1447.48 | 1818.03 | 1454.42 | 363.61 | 29088.4 | 7272.2 | 36360.6
2.9 | auxiliar 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 10 | 1952.4 | 2452.21 | 1961.77 | 490.44 | 19617.7 | 4904.4 | 24522.1
3 |  | PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS)
3.1 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 | 0 | 7.81 | 9.81 | 7.85 | 1.96 | 0 | 0 | 0
3.2 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 | 0 | 11.2 | 14.07 | 11.26 | 2.81 | 0 | 0 | 0
3.3 | auxiliar 09 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c | M2 | 13423.46 | 2.49 | 3.13 | 2.5 | 0.63 | 33558.65 | 8456.78 | 42015.43
3.4 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - | M3 | 536.9384 | 1142.03 | 1434.39 | 1147.51 | 286.88 | 616142.18 | 154036.89 | 770179.07
3.5 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 | 698.0199 | 33.6 | 42.2 | 33.76 | 8.44 | 23565.15 | 5891.29 | 29456.44
3.6 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravados, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | M2 | 5769.495 | 70.88 | 89.03 | 71.22 | 17.81 | 410903.43 | 102754.71 | 513658.14
3.7 | 104789 | Demolição de passeios,meio fios, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 432.7121 | 181.63 | 228.13 | 182.5 | 45.63 | 78969.96 | 19744.65 | 98714.61
3.8 | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante | M3 | 562.5258 | 9.25 | 11.62 | 9.3 | 2.32 | 5231.49 | 1305.06 | 6536.55
3.9 | 95876 | Transporte de material removido para o bota fora - DMT = 5 Km | M3 | 562.5258 | 11.2 | 14.07 | 11.26 | 2.81 | 6334.04 | 1580.7 | 7914.74
3.10 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 100 | 72.88 | 91.54 | 73.23 | 18.31 | 7323 | 1831 | 9154
3.11 | 95876 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 130 | 73.88 | 92.79 | 74.23 | 18.56 | 9649.9 | 2412.8 | 12062.7
4 |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 1450 | 5.26 | 6.61 | 5.29 | 1.32 | 7670.5 | 1914 | 9584.5
4.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M2 | 204 | 43.86 | 55.09 | 44.07 | 11.02 | 8990.28 | 2248.08 | 11238.36
4.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M2 | 547.5 | 21.98 | 27.61 | 22.09 | 5.52 | 12094.28 | 3022.2 | 15116.48
4.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M | 2800 | 1.38 | 1.73 | 1.38 | 0.35 | 3864 | 980 | 4844
4.5 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | UN. | 0 | 30.62 | 38.46 | 30.77 | 7.69 | 0 | 0 | 0
4.6 | SICRO-5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | UN. | 0 | 91.44 | 114.85 | 91.88 | 22.97 | 0 | 0 | 0
4.7 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 8 | 250.03 | 314.04 | 251.23 | 62.81 | 2009.84 | 502.48 | 2512.32
4.8 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | Unid. | 34 | 430.42 | 540.61 | 432.49 | 108.12 | 14704.66 | 3676.08 | 18380.74
4.9 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 82 | 250.07 | 314.09 | 251.27 | 62.82 | 20604.14 | 5151.24 | 25755.38
4.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 8 | 458.35 | 575.69 | 460.55 | 115.14 | 3684.4 | 921.12 | 4605.52
4.11 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | Unid. | 34 | 426.9 | 536.19 | 428.95 | 107.24 | 14584.3 | 3646.16 | 18230.46
4.12 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 82 | 458.35 | 575.69 | 460.55 | 115.14 | 37765.1 | 9441.48 | 47206.58
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H | 40 | 25.72 | 32.3 | 25.84 | 6.46 | 1033.6 | 258.4 | 1292
5.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H | 40 | 30.45 | 38.25 | 30.6 | 7.65 | 1224 | 306 | 1530
5.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 80 | 35.07 | 44.05 | 35.24 | 8.81 | 2819.2 | 704.8 | 3524
5.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 80 | 16.85 | 21.16 | 16.93 | 4.23 | 1354.4 | 338.4 | 1692.8
5.5 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1800 | 53.64 | 67.37 | 53.9 | 13.47 | 97020 | 24246 | 121266
5.6 | 94275 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 0 | 48.23 | 60.58 | 48.46 | 12.12 | 0 | 0 | 0
5.7 | AUXILIAR 12 | Implantação de piso podo tátil 20x20x6cm (bloco de concreto) | M | 1350 | 58.5308 | 73.51 | 58.81 | 14.7 | 79393.5 | 19845 | 99238.5
REFERÊNCIA SICRO 4/2023 / SINAPI 09/2023 /MO DESONERADA
*COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [8 empty] | TOTAL MAT. | TOTAL M.O | TOTAL GERAL
ENCARGOS SOCIAIS 83,34% | [6 empty] | PREÇO TOTAL |  | 1632375.91 | 408184.09 | 2040560

## Plan1 (hidden)
passeios | 868545.24
pavimentação | 1172014.76
2040560

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PROJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA BOM JESUS
LOCAL: | BAIRRO OPERÁRIA
TRECHO: | RUA PAU BRASIL ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
ÁREA (m²): | 19192,96 M2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | VALOR | 16818.76 | 16818.76 | 0 |  | 33637.52
|  | PERCENTUAL | 50% | 50% |  |  | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | VALOR | 65606.58 | 65606.58 | 0 |  | 131213.16
|  | PERCENTUAL | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS) | VALOR | 297938.336 | 297938.336 | 297938.336 | 595876.672 | 1489691.68
|  | PERCENTUAL | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | VALOR | 0 | 0 | 31494.868 | 125979.472 | 157474.34
|  | PERCENTUAL |  |  | 20% | 80% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO | VALOR | 57135.825 | 68562.99 | 68562.99 | 34281.495 | 228543.3
|  | PERCENTUAL | 25% | 30% | 30% | 15% | 100%
| TOTAL | VALOR | 437499.501 | 448926.666 | 397996.194 | 756137.639 | 2040560
|  | PERCENTUAL | 21.44% | 22% | 19.5% | 37.06% | 100%