## MEM QUANT WALTER STRASSBURGER
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PROJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO RUA WALTER STRASSBURGER
LOCAL: | BAIRRO INDUSTRIAL SUL
TRECHO: | AV DAS INDUSTRIAS ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
ÁREA (m²): | 10633,83 M2
MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS
|  | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | MEMÓRIA
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 20 | ESTIMATIVA 20 HORAS
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H | 20 | ESTIMATIVA 20 HORAS
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M | 150 | ESTIMATIVA
1.4 | 10775 | Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) | MÊS | 3 | 3 MESES
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES-TERRAPLANAGEM-DRENAGEM
2.1 | auxiiar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 | 2.88 | 1 UNIDADE
2.2 | 90091 | Escavação de material com baixa capacidade de suporte | M3 | 434.5627 | ESTIMATIVA 15% ÁREA*0,5M
2.3 | 95876 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3 | 564.9316 | ESTIMATIVA 15% ÁREA*0,5M*EMPOLAMENTO (1,3)
2.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 564.9316 | ESTIMATIVA 15% ÁREA*0,5M*EMPOLAMENTO (1,3)
2.5 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 | 434.5627 | ESTIMATIVA 15% ÁREA*0,5M
2.6 | 95876 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3 | 564.9316 | ESTIMATIVA 15% ÁREA*0,5M*EMPOLAMENTO (1,3)
2.7 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito | M2 | 4839.66 | ÁREA DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTOS (2304,93+2534,73)
2.8 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 17 | CONFORME PROJETO
2.9 | auxiliar 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 9 | ETIMATIVA (SUBSTITUIÇÃO DE 50%)
3 |  | PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS)
3.1 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 | 579.41 | ÁREA DE RECAPE 10% da área(5.794,17)
3.2 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 | 37.6617 | VOLUME DE MATERIAL FRESADO (5CM) X DMT (5KM) X EMPOLAMENTO (1,3)
3.3 | auxiliar 09 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c | M2 | 5794.17 | ÁREA DE RECAPE
3.4 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 04cm) | M3 | 231.7668 | ÁREA DE RECAPE X ESPESSURA 4 CM
3.5 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 | 301.2968 | VOLUME DE CBUQ X DMT X EMPOLAMENTO 1,3
3.6 | 98504 | plantio de grama em placas | M2 | 649 | ESTIMATIVA
3.7 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 253.473 | USO NOS ESTACIONAMENTOS (10CM)
3.8 | 95876 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 329.5149 | EMPOLAMENTO 1,3
3.9 | 92398 | pavimentação de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 2534.73 | EXECUÇAO DE ESTACIONAMENTOS
3.10 | 92396 | Passeio de bloco de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 2304.93 | EXECUÇÃO DE PASSEIO
4 |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 1340 | CONFORME PROJETO EIXO DE PISTA MAIS LIMITE DE ESTACIONAMENTOS
4.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M² | 10 | PARES
4.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M² | 65.7 | CONFORME PROJETO (3 faixas )
4.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M | 922 | CONSIDERADO NA PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO AV ARNILDO PAZ
4.5 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | Unid. | 0 | CONSIDERADO NA PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO AV ARNILDO PAZ
4.6 | SICRO-5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | Unid. | 0 | CONSIDERADO NA PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO AV ARNILDO PAZ
4.7 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 2 | R19
4.8 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | Unid. | 2 | R1
4.9 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 6 | A32
4.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 2 | R19
4.11 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | Unid. | 2 | R1
4.12 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 6 | A32
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H | 40 | ESTIMATIVA
5.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H | 40 | ESTIMATIVA
5.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 60 | ESTIMATIVA MARCAÇÃO DE OBRAS LEVANTAMENTOS E ASBUILT
5.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 60 | ESTIMATIVA MARCAÇÃO DE OBRAS LEVANTAMENTOS E ASBUILT
5.5 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1518 | CONFORME PROJETO
5.6 | 94275 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 0 | não consta

## ORÇAMENTO WALTER STRASSBURGUER
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PROJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO RUA WALTER STRASSBURGER
LOCAL: | BAIRRO INDUSTRIAL SUL
TRECHO: | AV DAS INDUSTRIAS ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
ÁREA (m²): | 10633,83 M2
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | REFERÊNCIA | Descrição dos Serviços | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI (25,6%)
[6 empty] | MAT. + M.O | MAT. | MO | TOTAL MAT. | TOTAL MO | TOTAL GERAL
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte | H | 20 | 397.46 | 499.21 | 399.37 | 99.84 | 7987.4 | 1996.8 | 9984.2
1.2 | SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte | H | 20 | 246.55 | 309.67 | 247.74 | 61.93 | 4954.8 | 1238.6 | 6193.4
1.3 | auxiliar 03 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | M | 150 | 7.88 | 9.9 | 7.92 | 1.98 | 1188 | 297 | 1485
1.4 | 10775 | Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) | MÊS | 3 | 880 | 1105.28 | 884.22 | 221.06 | 2652.66 | 663.18 | 3315.84
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES-TERRAPLANAGEM-DRENAGEM
2.1 | auxiiar 04 | Placa de obra 1,20x2,40 | M2 | 2.88 | 350.72 | 440.5 | 352.4 | 88.1 | 1014.91 | 253.73 | 1268.64
2.2 | 90091 | Escavação de material com baixa capacidade de suporte | M3 | 434.5627 | 6.45 | 8.1 | 6.48 | 1.62 | 2815.97 | 703.99 | 3519.96
2.3 | 95876 | Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km | M3 | 564.9316 | 11.2 | 14.07 | 11.26 | 2.81 | 6361.13 | 1587.46 | 7948.59
2.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 564.9316 | 1.52 | 1.91 | 1.53 | 0.38 | 864.35 | 214.67 | 1079.02
2.5 | 96399 | Substituição de solos moles por rachão | M3 | 434.5627 | 89.33 | 112.2 | 89.76 | 22.44 | 39006.35 | 9751.59 | 48757.94
2.6 | 95876 | Transporte de rachão (DMT 15 km) | M3 | 564.9316 | 33.6 | 42.2 | 33.76 | 8.44 | 19072.09 | 4768.02 | 23840.11
2.7 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito | M2 | 4839.66 | 2.42 | 3.04 | 2.43 | 0.61 | 11760.37 | 2952.19 | 14712.56
2.8 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 17 | 1447.48 | 1818.03 | 1454.42 | 363.61 | 24725.14 | 6181.37 | 30906.51
2.9 | auxiliar 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 9 | 1952.4 | 2452.21 | 1961.77 | 490.44 | 17655.93 | 4413.96 | 22069.89
3 |  | PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS)
3.1 | 96001 | Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) | M2 | 579.41 | 7.81 | 9.81 | 7.85 | 1.96 | 4548.37 | 1135.64 | 5684.01
3.2 | 95876 | Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) | M3 | 37.6617 | 11.2 | 14.07 | 11.26 | 2.81 | 424.07 | 105.83 | 529.9
3.3 | auxiliar 09 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c | M2 | 5794.17 | 2.49 | 3.13 | 2.5 | 0.63 | 14485.43 | 3650.33 | 18135.76
3.4 | auxiliar 01 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - (espessura 04cm) | M3 | 231.7668 | 1142.03 | 1434.39 | 1147.51 | 286.88 | 265954.72 | 66489.26 | 332443.98
3.5 | 95876 | Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 | M3 | 301.2968 | 33.6 | 42.2 | 33.76 | 8.44 | 10171.78 | 2542.95 | 12714.73
3.6 | 98504 | plantio de grama em placas | M2 | 649 | 22.76 | 28.59 | 22.87 | 5.72 | 14842.63 | 3712.28 | 18554.91
3.7 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 253.473 | 129.21 | 162.29 | 129.83 | 32.46 | 32908.4 | 8227.73 | 41136.13
3.8 | 95876 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 329.5149 | 33.6 | 42.2 | 33.76 | 8.44 | 11124.42 | 2781.11 | 13905.53
3.9 | 92398 | pavimentação de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 2534.73 | 77.34 | 97.14 | 77.71 | 19.43 | 196973.87 | 49249.8 | 246223.67
3.10 | 92396 | Passeio de bloco de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS) | M2 | 2304.93 | 70.88 | 89.03 | 71.22 | 17.81 | 164157.11 | 41050.8 | 205207.91
4 |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 1340 | 5.26 | 6.61 | 5.29 | 1.32 | 7088.6 | 1768.8 | 8857.4
4.2 | 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação com rolo | M² | 10 | 43.86 | 55.09 | 44.07 | 11.02 | 440.7 | 110.2 | 550.9
4.3 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M² | 65.7 | 21.98 | 27.61 | 22.09 | 5.52 | 1451.31 | 362.66 | 1813.97
4.4 | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | M | 922 | 1.38 | 1.73 | 1.38 | 0.35 | 1272.36 | 322.7 | 1595.06
4.5 | SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional | Unid. | 0 | 30.62 | 38.46 | 30.77 | 7.69 | 0 | 0 | 0
4.6 | SICRO-5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | Unid. | 0 | 91.44 | 114.85 | 91.88 | 22.97 | 0 | 0 | 0
4.7 | SICRO-5213440 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 2 | 250.03 | 314.04 | 251.23 | 62.81 | 502.46 | 125.62 | 628.08
4.8 | SICRO-5213445 | Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI | Unid. | 2 | 430.42 | 540.61 | 432.49 | 108.12 | 864.98 | 216.24 | 1081.22
4.9 | SICRO-5213464 | Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 6 | 250.07 | 314.09 | 251.27 | 62.82 | 1507.62 | 376.92 | 1884.54
4.10 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m | Unid. | 2 | 458.35 | 575.69 | 460.55 | 115.14 | 921.1 | 230.28 | 1151.38
4.11 | SICRO-5213856 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m | Unid. | 2 | 426.9 | 536.19 | 428.95 | 107.24 | 857.9 | 214.48 | 1072.38
4.12 | SICRO-5213863 | Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m | Unid. | 6 | 458.35 | 575.69 | 460.55 | 115.14 | 2763.3 | 690.84 | 3454.14
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 | 88249 | Auxiliar de laboratório | H | 40 | 25.72 | 32.3 | 25.84 | 6.46 | 1033.6 | 258.4 | 1292
5.2 | 88321 | Técnico de laboratório | H | 40 | 30.45 | 38.25 | 30.6 | 7.65 | 1224 | 306 | 1530
5.3 | 90781 | Topografo com encargos complementares | H | 60 | 35.07 | 44.05 | 35.24 | 8.81 | 2114.4 | 528.6 | 2643
5.4 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 60 | 16.85 | 21.16 | 16.93 | 4.23 | 1015.8 | 253.8 | 1269.6
5.5 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1518 | 53.64 | 67.37 | 53.9 | 13.47 | 81820.2 | 20447.46 | 102267.66
5.6 | 94275 | Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte | M | 0 | 48.23 | 60.58 | 48.46 | 12.12 | 0 | 0 | 0
REFERÊNCIA SICRO 04/2023 / SINAPI 09/2023 /MO DESONERADA
*COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [8 empty] | TOTAL MAT. | TOTAL M.O | TOTAL GERAL
ENCARGOS SOCIAIS 83,34% | [6 empty] | PREÇO TOTAL |  | 960528.23 | 240181.29 | 1200709.52

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PROJETO: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO RUA WALTER STRASSBURGER
LOCAL: | BAIRRO INDUSTRIAL SUL
TRECHO: | AV DAS INDUSTRIAS ATÉ AV DOS MUNICÍPIOS
ÁREA (m²): | 10633,83 M2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | VALOR | 10489.22 | 10489.22 | 0 | 20978.44
|  | PERCENTUAL | 50% | 50% |  | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES-TERRAPLANAGEM-DRENAGEM | VALOR | 77051.61 | 77051.61 | 0 | 154103.22
|  | PERCENTUAL | 50% | 50% |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO/PASSEIOS) | VALOR | 178907.306 | 357814.612 | 357814.612 | 894536.53
|  | PERCENTUAL | 20% | 40% | 40% | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | VALOR | 0 | 0 | 22089.07 | 22089.07
|  | PERCENTUAL |  |  | 100% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES /CONTROLE TECNOLÓGICO | VALOR | 43600.904 | 32700.678 | 32700.678 | 109002.26
|  | PERCENTUAL | 40% | 30% | 30% | 100%
| TOTAL | VALOR | 310049.04 | 478056.12 | 412604.36 | 1200709.52
|  | PERCENTUAL | 25.82% | 39.81% | 34.36% | 100%

## Plan1 (hidden)
PASSEIOS | 307475.57
PAV | 893233.95
1200709.52