## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
HOSPITAL LAURO REUS
EVENTO | TÍTULO DO EVENTO | RECURSO | % | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
1 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  | 1.07% | MESES 1: 50%; MESES 2: 40%; MESES 10: 10% | 100%
| VALOR DO ITEM | 65580.53 |  | 32790.265 | 26232.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.053 | 0 | 0 | 0 | 65580.53
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 8.32% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 100%
| VALOR DO ITEM | 511357.45 |  | 76703.6175 | 51135.745 | 51135.745 | 25567.8725 | 25567.8725 | 25567.8725 | 25567.8725 | 25567.8725 | 25567.8725 | 25567.8725 | 25567.8725 | 51135.745 | 76703.6175 | 511357.45
3 | INFRAESTRUTURA |  | 0.92% | MESES 2: 50%; MESES 3: 50% | 100%
| VALOR DO ITEM | 56763.04 |  | 0 | 28381.52 | 28381.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56763.04
4 | SUPRAESTRUTURA |  | 5.54% | MESES 4: 30%; MESES 5: 30%; MESES 6: 20%; MESES 7: 20% | 100%
| VALOR DO ITEM | 340380.93 |  | 0 | 0 | 0 | 102114.279 | 102114.279 | 68076.186 | 68076.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340380.93
5 | VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS |  | 11.44% | MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10% | 100%
| VALOR DO ITEM | 703444.96 |  | 0 | 0 | 105516.744 | 105516.744 | 105516.744 | 105516.744 | 105516.744 | 105516.744 | 70344.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703444.96
6 | VEDAÇÕES HORIZONTAIS INTERNAS E EXTERNAS |  | 5.17% | MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 15%; MESES 11: 10% | 100%
| VALOR DO ITEM | 317738.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79434.53 | 79434.53 | 79434.53 | 47660.718 | 31773.812 | 0 | 0 | 317738.12
7 | REVESTIMENTO VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS |  | 3.35% | MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 25%; MESES 11: 25% | 100%
| VALOR DO ITEM | 205759.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51439.865 | 51439.865 | 51439.865 | 51439.865 | 0 | 0 | 205759.46
8 | REVESTIMENTO VEDAÇÕES HORIZONTAIS |  | 7.69% | MESES 10: 30%; MESES 11: 30%; MESES 12: 30%; MESES 13: 10% | 100%
| VALOR DO ITEM | 472372.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141711.882 | 141711.882 | 141711.882 | 47237.294 | 472372.94
9 | REVESTIMENTO VEDAÇÕES VERTICAIS EXTERNAS |  | 4.12% | MESES 9: 25%; MESES 10: 30%; MESES 11: 25%; MESES 12: 20% | 100%
| VALOR DO ITEM | 253398.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63349.52 | 76019.424 | 63349.52 | 50679.616 | 0 | 253398.08
10 | ESQUADRIAS INTERNAS |  | 7.57% | MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 25% | 100%
| VALOR DO ITEM | 465005.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116251.2775 | 116251.2775 | 116251.2775 | 116251.2775 | 0 | 0 | 0 | 465005.11
11 | ESQUADRIAS EXTERNAS |  | 4.75% | MESES 9: 30%; MESES 10: 25%; MESES 11: 25%; MESES 12: 20% | 100%
| VALOR DO ITEM | 292113.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87634.161 | 73028.4675 | 73028.4675 | 58422.774 | 0 | 292113.87
12 | BANCADAS |  | 1.49% | MESES 11: 15%; MESES 12: 80%; MESES 13: 5% | 100%
| VALOR DO ITEM | 91669.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750.3875 | 73335.4 | 4583.4625 | 91669.25
13 | BATEMACAS |  | 2.22% | MESES 12: 95%; MESES 13: 5% | 100%
| VALOR DO ITEM | 136163.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129355.154 | 6808.166 | 136163.32
14 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS/PAISAGISMO |  | 0.5% | MESES 11: 50%; MESES 12: 50% | 100%
| VALOR DO ITEM | 30972.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15486.135 | 15486.135 | 0 | 30972.27
15 | HIDROSSANITÁRIO |  | 6.49% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 25% | 5% | 100%
| VALOR DO ITEM | 399131.19 |  | 19956.5595 | 19956.5595 | 19956.5595 | 19956.5595 | 19956.5595 | 19956.5595 | 19956.5595 | 19956.5595 | 39913.119 | 39913.119 | 39913.119 | 99782.7975 | 19956.5595 | 399131.19
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ FIBRA ÓPTICA |  | 24.22% | 5% | 10% | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 100%
| VALOR DO ITEM | 1488828.26 |  | 74441.413 | 148882.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148882.826 | 297765.652 | 297765.652 | 297765.652 | 148882.826 | 74441.413 | 1488828.26
17 | GASES MEDICINAIS |  | 2.45% | MESES 7: 20%; MESES 8: 15%; MESES 9: 15%; MESES 10: 15%; MESES 11: 15%; MESES 12: 20% | 100%
| VALOR DO ITEM | 150505.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30101.126 | 22575.8445 | 22575.8445 | 22575.8445 | 22575.8445 | 30101.126 | 0 | 150505.63
18 | COBERTURA |  | 2.66% | MESES 7: 75%; MESES 8: 25% | 100%
| VALOR DO ITEM | 163699.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122774.9475 | 40924.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163699.93
19 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0.03% | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100%
| VALOR DO ITEM | 1796.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.015 | 898.015 | 1796.03
|  | 6146680.37 | 100% | [13 empty] | 6146680.37
_______________________________________________________________ Júnior Bernardo da Rosa CREA RS 209394

## CURVA S
65580.53 | 1.07% | 3.32% | 1 | 203891.855 | 3.317% | 3.317%
511357.45 | 8.32% | 7.787% | 2 | 274588.8625 | 4.467% | 7.784%
56763.04 | 0.92% | 11.12% | 3 | 204990.5685 | 3.335% | 11.12%
340380.93 | 5.54% | 15.24% | 4 | 253155.455 | 4.119% | 15.24%
703444.96 | 11.44% | 19.36% | 5 | 253155.455 | 4.119% | 19.36%
317738.12 | 5.17% | 22.92% | 6 | 219117.362 | 3.565% | 22.92%
205759.46 | 3.35% | 32.16% | 7 | 567679.243 | 9.236% | 32.16%
472372.94 | 7.69% | 42.09% | 8 | 610550.5015 | 9.933% | 42.09%
253398.08 | 4.12% | 55.99% | 9 | 854276.3375 | 13.9% | 55.99%
465005.11 | 7.57% | 70.61% | 10 | 898492.175 | 14.62% | 70.61%
292113.87 | 4.75% | 83.24% | 11 | 776362.557 | 12.63% | 83.24%
91669.25 | 1.49% | 96.25% | 12 | 799791.4705 | 13.01% | 96.25%
136163.32 | 2.22% | 100% | 13 | 230628.5275 | 3.752% | 10%
30972.27 | 0.5%
399131.19 | 6.49%
1488828.26 | 24.22%
150505.63 | 2.45%
163699.93 | 2.66%
1796.03 | 0.03%
6146680.37 | 100%
1 | 8
203891.855 | 610550.5015
2 | 9
274588.8625 | 854276.3375
3 | 10
204990.5685 | 898492.175
4 | 11
253155.455 | 776362.557
5 | 12
253155.455 | 799791.4705
6 | 13
219117.362 | 230628.5275
7
567679.243