## RESUMO
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
RESUMO PAVIMENTAÇÃO
ITEM | OBRA | TRECHO | BAIRRO | PROJETO | M2 | MEIO FIO
1 | Rua Florêncio Rodrigues da Silva | Av Protásio Machaski /final da rua | Bem Viver 03 | pav blocos de concreto | 1480.41 | 294 | #VALUE!
2 | Rua Balduino Cristiano Jaeger | Av Protásio Machaski/final da rua | Bem Viver 03 | pav blocos de concreto | 1824.91 | 420 | #VALUE!
3 | Rua Paulo Henrique da Luz | Rua 3 Conquista/final da Rua | Bem Viver 03 | pav blocos de concreto | 1207.89 | 280 | #VALUE!
4 | Rua Manuel Antônio Gomes | Rua 3ª Conquista/ final da rua | Bem Viver 03 | pav blocos de concreto | 1204.93 | 280 | #VALUE!
5 | Rua Alzemiro Scherer | Av Protásio Machaski/Rua 3ª Conquista | Bem Viver 03 | pav blocos de concreto | 878.67 | 198 | #VALUE!
6 | Rua 3ª Conquista | Balduino Cristiano Jaeger/Manuel Antônio Gomes | Bem Viver 03 | pav blocos de concreto | 1018.61 | 175 | #VALUE!
#VALUE!
|  |  |  | TOTAIS | 7615.42 | 1647 | #VALUE!

## COMPOSIÇÕES
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Item | Referência | Descrição dos Serviços | UNID
ORIGEM | CÓDIGO | INSUMO / COMPOSIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL MAT/MO (M2)
4.5 | 92405 | Execução de via em piso intertravado, com bloco de concreto duplo T cor natural espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM C: 20CM. Fck: 35mpa | M2
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 89.5 | 0,0568000 | 5.0836 | 78.6456
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 58.48 | 0,0085000 | 0.49708
INSUMO | PE 24/2022 (Campo Bom) | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - com bloco de concreto duplo T cor natural espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM C: 20CM. Fck: 35mpa(frete incluso) | M2 | 61 | 1,0144000 | 61.8784
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.98 | 0,3080000 | 5.5378 |  | 0.2 | 91.31 | 18.262
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.92 | 0,3080000 | 5.2114 |  | 0.8 | 42.53 | 34.024
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 11.18 | 0,0055000 | 0.06149 |  | 1 | 144.99 | 144.99
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.61 | 0,1485000 | 0.090585
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 11.87 | 0,0135000 | 0.16024 |  | 6 | 13.68 | 82.08
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.89 | 0,1405000 | 0.12504 |  | 1 | 33.94 | 33.94
[8 empty] | 2.4 | 181.51 | 435.624
[8 empty] | 0.93 | 32.07 | 29.8251
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ORIGEM | CÓDIGO | INSUMO / COMPOSIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL MAT/MO (M2) | 8 | 13.68 | 109.44
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4.32 | 1,0000000 | 4.32 | 314.7208 | 1 | 33.94 | 33.94
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.44 | 4,0000000 | 25.76
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 225 | 1,0000000 | 225 |  | 0.1147 | 249.84 | 28.6566
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 21.16 | 0,1100000 | 2.3276 |  | 0.86 | 26.53 | 22.8158
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.1 | 1,0000000 | 20.1
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.92 | 2,0000000 | 33.84
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 337.32 | 0,0100000 | 3.3732 |  | TOTAL |  | 86.1135
COMPOSIÇÃO 06 POÇO DE VISITA -PV-1 :80X80X150XM(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE TIJOLETA (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA
| AUXILIAR | POÇO DE VISITA -PV-1 :80X80X150XM(COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO) ALVENARIA DE TIJOLETA (CHAPISCO E REBOCO) COMPLETA | M3
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 27 | 10.48 | 282.96
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M | KG | 1 | 27.46 | 27.46
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7 | 89.5 | 62.65
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 270 | 0.74 | 199.8
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE 15 KM | M3 | 1.44 | 61.91 | 89.1504
INSUMO | 5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | 0.04 | 21.8 | 0.872
INSUMO | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 6 | 4.6 | 27.6
INSUMO | MERCADO | TIJOLETA PEDRA GRES 0,1X0,15X0,45M | M3 | 0.75 | 210 | 157.5
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 16.95 | 32.544
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.78 | 0.889
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 20.22 | 38.8224
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 20.1 | 6.432
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 20.34 | 366.12
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27 | 16.92 | 456.84
[5 empty] | CUSTO | 1749.64

## PLACAS (hidden)
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
COMPOSIÇÕES AUXILIARES PLACAS
|  | COD. |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
Nº | SERVIÇOS | SINAPI | UN | QUANT. | MAT. | MO | TOTAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
|  | (SICRO2)/DAER |  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
7.4 | Placas de regulamentação R1 -oct L=35cm -c/fix. e bal. Pare
7.4.1 | Placa sinalização refletiva | (4 S 06 200 02) | m2 | 0.6 |  |  | 320.8 | 0 | 0 | 192.48
7.4.2 | Suporte e travessa placa tubo galvanizado 2" barra 3m | DAER 7321 | un | 1 |  |  | 217 | 0 | 0 | 217
7.4.3 | Escavação manual (Ø30x50cm) | SINAPI 93358 | m3 | 0.04 |  |  | 55.85 | 0 | 0 | 2.234
7.4.4 | Concreto Fck 20 Mpa (Ø30x50cm) | SINAPI 14041 | m3 | 0.04 |  |  | 265.9 | 0 | 0 | 10.636
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 337.88 | 63.3525 | 422.35
7.5 | Placas de regulamentação - Ø50cm - c/fix. e bal.
7.5.1 | Placa sinalização semi-refletiva | (4 S 06 200 01) | m2 | 0.2 |  |  | 320.8 | 0 | 0 | 64.16
7.5.2 | Suporte e travessa placa tubo galvanizado 2" barra 3m | DAER 7321 | un | 1 |  |  | 217 | 0 | 0 | 217
7.5.3 | Escavação manual (Ø30x50cm) | SINAPI 93358 | m3 | 0.04 |  |  | 55.85 | 0 | 0 | 2.234
7.5.4 | Concreto Fck 20 Mpa (Ø30x50cm) | SINAPI 14041 | m3 | 0.04 |  |  | 265.9 | 0 | 0 | 10.636
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 249.9255 | 44.1045 | 294.03
7.6 | Placas de advertência - L=50cm - c/fix. e bal.
7.6.1 | Placa sinalização semi-refletiva | (4 S 06 200 01) | m2 | 0.25 |  |  | 320.8 | 0 | 0 | 80.2
7.6.2 | Suporte e travessa placa tubo galvanizado 2" barra 3m | DAER 7321 | un | 1 |  |  | 217 | 0 | 0 | 217
7.6.3 | Escavação manual (Ø30x50cm) | SINAPI 93358 | m3 | 0.04 |  |  | 55.85 | 0 | 0 | 2.234
7.6.4 | Concreto Fck 20 Mpa (Ø30x50cm) | SINAPI 14041 | m3 | 0.04 |  |  | 265.9 | 0 | 0 | 10.636
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 263.5595 | 46.5105 | 310.07

## MEMÓRIA QUANTITATIVOS
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
ÁREA DE PROJETO: 7615,42m2
MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS
Item | REFERÊNCIA SINAPI/FRANARIM | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99064 | Locação topográfica de pavimentação | M | 1647 | extensão de meio fios
1.2 | AUXILIAR | placa de obra 1,5x2,0 | M2 | 3 | 1 placa
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | área pav | 7615.42
2.1 | 101125 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). | M3 | 761.542 | rebaixamento da leito natural (área de pavimentção x 10cm) | meio fios | 1647
2.2 | 90091 | Escavação de material de 1ª categoria-regula pista, solos moles, limpeza, taludes | M3 | 761.542 | estimativa de substituição de 20% da área de pavimentação* 50 cm altura
2.3 | 95876 | Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM | M3 | 1980.0092 | Item 2.1 e2.2 *empolamento 1,3
2.4 | 100574 | espalhamento de bota fora | M3 | 1980.0092 | Item 2.1 e2.2 *empolamento 1,3
2.5 | 96399 | Substituição de solos inadequados por material granular tipo pedra rachão, inclusive compactação | M3 | 761.542 | estimativa de substituição de 20% da área de pavimentação* 50 cm altura
2.6 | 95876 | Transporte de rachão DMT 15 km, | M3 | 990.0046 | vol rachão empolamento 1,3
2.7 | 100990 | Carga, Manobras e Descarga de rachão | M3 | 990.0046 | vol rachão empolamento 1,3
2.8 | 100576 | Regularização E Compactação mecânica do Subleito até 20 cm espessura | M2 | 7615.42 | área do projeto
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 90106 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | M3 | 271.6 | DRENAGEM RUA FLORENCIO RODRIGUES DA SILVA 1,4*194
3.2 | 93367 | Reaterro de vala com material reaproveitado | M3 | 217.28 | 80% REATERRO
3.3 | 95876 | Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) | M3 | 70.616 | 20%* EMPOLAMENTO(1,3)
3.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 70.616 | 20%* EMPOLAMENTO(1,3)
3.5 | 101624 | Lastro de brita com preparo de fundo de vala | M3 | 22.44 | 0,6*194*,2
3.6 | 95876 | Transporte de brita para DMT15 km, com empolamento de f(%)=1,3 | M3 | 29.172 | 22,44*1,3
3.7 | 7785 | Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB | M | 170 | conforme projeto
3.8 | 7761 | Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB | M | 24 | conforme projeto
3.9 | 92809 | Assentamento de tubulação o 400mm | M | 194 | conforme projeto
3.10 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 30 | RUA FLORENCIO RODRIGUES +ESTIMATIVA PARA OUTRAS RUAS
3.11 | auxiliar 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 20 | RUA FLORENCIO RODRIGUES +ESTIMATIVA PARA OUTRAS RUAS
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 380.771 | considerando 5cm de BBG nas ruas a serem pavimentadas (7.615,42*0,05)
4.2 | 95876 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 495.0023 | vol BBG * empolamento 1,3 (transporte)
4.3 | 100990 | Carga, Manobras e Descarga de BBG/rachão | M3 | 495.0023 | vol BBG * empolamento 1,3 (transporte)
4.4 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1647 | considerando meio fios nas ruas a serem pavimentadas
4.5 | 92405* | Execução de via em piso intertravado, com bloco de concreto duplo T cor natural espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM C: 20CM. Fck: 35mpa | M2 | 7615.42 | área do projeto
4.6 | 93592 | Transporte de pó de brita para DMT 15 km | M3 | 495.0023 | área do projeto * expessura de pó de brita*empolamento
4.7 | 100990 | Carga, Manobras e Descarga de pó de brita | M3 | 495.0023 | área do projeto * expessura de pó de brita*empolamento
5 |  | PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS
5.1 | 98504 | enleivamento grama São Carlos 1ª qualidade com preparo de cancha. | M2 | 2000 | estimativa passeios l:2m
6 |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | 102498 | Pintura de meio fio com cal | M | 1647 | l meio fios
6.2 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M2 | 125 | área de faixa de pedestres (12,5*10)
6.3 | SICRO 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 10 | tipo R19
6.4 | SICRO 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 17 | TIPO A32b
6.5 | SICRO 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 8 | tipo R1
6.6 | SICRO 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e instalação | UND | 35 | conforme projeto
7 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL
7.1 | SICRO E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte - 8 máquinas | H | 12 | Cada equipamento 2h (1 rolo compactador; 1 espargidor, 1 motoniveladora, 1 escavadeira)
7.2 | SICRO A9311 | Transporte equip. obra-md.porte - 4 caminhões | H | 8 | estimativa
7.3 | 10775 | Instalação deposito/sanitario (locação de container) | MÊS | 6 | estimativa 6 meses
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (acompanhamento de obra e elevantamento final de obra "as built")
8.1 | 90781 | Topógrafo com encargos complementares | H | 200 | estimativa
8.2 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 200 | estimativa

## ORÇAMENTO
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
Item | REFERÊNCIA SINAPI/SICRO | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo unitário R$ | Preço Unitário com BDI 25,6% |  | Preço Total COM BDI (25,60%)
[6 empty] | Mat. (R$-unit) | MO (R$-unit) | R$-Total Mat. | R$-Total M.O. | total geral
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99064 | Locação topográfica de pavimentação | M | 1647 | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 807.03 | 197.64 | 1004.67 | ok | ok | ok | ok
1.2 | AUXILIAR | placa de obra 1,5x2,0 | M2 | 3 | 314.72 | 316.23 | 79.06 | 948.69 | 237.18 | 1185.87 | ok | ok | ok | ok
2 |  | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | ok | ok | ok | ok
2.1 | 101125 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). | M3 | 761.542 | 13.29 | 13.35 | 3.34 | 10166.59 | 2543.55 | 12710.14
2.2 | 90091 | Escavação de material de 1ª categoria-regula pista, solos moles, limpeza, taludes com escavadeira hidráulica | M3 | 761.542 | 6.06 | 6.09 | 1.52 | 4637.79 | 1157.54 | 5795.33 | ok | 1 | ok | ok
2.3 | 95876 | Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM | M3 | 1980.0092 | 10.05 | 10.1 | 2.52 | 19998.09 | 4989.62 | 24987.71
2.4 | 100574 | espalhamento de bota fora | M3 | 1980.0092 | 1.4 | 1.41 | 0.35 | 2791.81 | 693 | 3484.81 | ok | ok | ok | ok
2.5 | 96399 | Substituição de solos inadequados por material granular tipo pedra rachão, inclusive compactação | M3 | 761.542 | 77.21 | 77.58 | 19.4 | 59080.43 | 14773.91 | 73854.34 | ok | ok | ok | ok
2.6 | 95876 | Transporte de rachão DMT 15 km | M3 | 990.0046 | 30.15 | 30.29 | 7.57 | 29987.24 | 7494.33 | 37481.57 | ok | 1 | ok | ok
2.7 | 100990 | Carga, Manobras e Descarga de rachão | M3 | 990.0046 | 7.598 | 7.63 | 1.91 | 7553.74 | 1890.91 | 9444.65 | ok | ok | ok | ok
2.8 | 100576 | Regularização e Compactação mecânica do Subleito até 20 cm espessura | M2 | 7615.42 | 2.15 | 2.16 | 0.54 | 16449.31 | 4112.33 | 20561.64 | ok | ok | ok | ok
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 90106 | Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria | M3 | 271.6 | 6.99 | 7.02 | 1.76 | 1906.63 | 478.02 | 2384.65
3.2 | 93367 | Reaterro de vala com material reaproveitado | M3 | 217.28 | 20.73 | 20.83 | 5.21 | 4525.94 | 1132.03 | 5657.97
3.3 | 95876 | Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) | M3 | 70.616 | 10.05 | 10.1 | 2.52 | 713.22 | 177.95 | 891.17
3.4 | 100574 | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 70.616 | 1.4 | 1.41 | 0.35 | 99.57 | 24.72 | 124.29
3.5 | 101624 | Lastro de brita com preparo de fundo de vala | M3 | 22.44 | 141.04 | 141.72 | 35.43 | 3180.2 | 795.05 | 3975.25
3.6 | 95876 | Transporte de brita para DMT15 km, com empolamento de f(%)=1,3 | M3 | 29.172 | 30.15 | 30.29 | 7.57 | 883.62 | 220.83 | 1104.45
3.7 | 7785 | Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB | M | 170 | 59.97 | 60.26 | 15.06 | 10244.2 | 2560.2 | 12804.4
3.8 | 7761 | Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB | M | 24 | 111.75 | 112.29 | 28.07 | 2694.96 | 673.68 | 3368.64
3.9 | 92809 | Assentamento de tubulação o 400mm | M | 194 | 50.57 | 50.81 | 12.7 | 9857.14 | 2463.8 | 12320.94
3.10 | 97956 | Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto | UND | 30 | 1246.51 | 1252.49 | 313.12 | 37574.7 | 9393.6 | 46968.3
3.11 | auxiliar 06 | Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 | UND | 20 | 1749.64 | 1758.04 | 439.51 | 35160.8 | 8790.2 | 43951
4 |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | ok | ok | ok | ok
4.1 | 96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 380.771 | 111.87 | 112.41 | 28.1 | 42802.47 | 10699.67 | 53502.14 | ok | ok | ok | ok
4.2 | 95876 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 495.0023 | 30.15 | 30.29 | 7.57 | 14993.62 | 3747.17 | 18740.79 | ok | ok | ok | ok
4.3 | 100990 | Carga, Manobras e Descarga de BBG/rachão | M3 | 495.0023 | 7.598 | 7.63 | 1.91 | 3776.87 | 945.45 | 4722.32 | ok | ok | ok | ok
4.4 | 94273 | Execução de meio-fio pré-moldado (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1647 | 47.28 | 47.51 | 11.88 | 78248.97 | 19566.36 | 97815.33 | ok | ok | ok | ok
4.5 | 92405* | Execução de via em piso intertravado, com bloco de concreto duplo T cor natural espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM C: 20CM. Fck: 35mpa | M2 | 7615.42 | 78.6456 | 79.02 | 19.76 | 601770.49 | 150480.7 | 752251.19 | ok | ok | ok | ok
4.6 | 93592 | Transporte de póde brita para DMT 15 km | M3 | 495.0023 | 30.15 | 30.29 | 7.57 | 14993.62 | 3747.17 | 18740.79 | ok | 1 | ok | ok
4.7 | 100990 | Carga, Manobras e Descarga de pó de brita | M3 | 495.0023 | 7.598 | 7.63 | 1.91 | 3776.87 | 945.45 | 4722.32 | ok | ok | ok | ok
5 |  | PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS | [8 empty] | ok | ok | ok | ok
5.1 | 98504 | Enleivamento grama São Carlos 1ª qualidade com preparo de cancha. | M2 | 2000 | 21.12 | 21.22 | 5.31 | 42440 | 10620 | 53060 | ok | ok | ok | ok
6 |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | ok | ok | ok | ok
6.1 | 102498 | Pintura de meio fio com cal | M | 1647 | 1.18 | 1.19 | 0.3 | 1959.93 | 494.1 | 2454.03 | ok | ok | ok | ok
6.2 | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual | M2 | 125 | 19.97 | 20.07 | 5.02 | 2508.75 | 627.5 | 3136.25
6.3 | SICRO 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 10 | 200.45 | 201.41 | 50.35 | 2014.1 | 503.5 | 2517.6
6.4 | SICRO 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 17 | 200.45 | 201.41 | 50.35 | 3423.97 | 855.95 | 4279.92
6.5 | SICRO 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 8 | 200.45 | 201.41 | 50.35 | 1611.28 | 402.8 | 2014.08
6.6 | SICRO 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e instalação | UND | 35 | 362.55 | 364.29 | 91.07 | 12750.15 | 3187.45 | 15937.6
7 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL | [8 empty] | ok | ok | ok | ok
7.1 | SICRO E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte - 8 máquinas | H | 12 | 359.8152 | 361.54 | 90.39 | 4338.48 | 1084.68 | 5423.16 | ok | ok | ok | ok
7.2 | SICRO A9311 | Transporte equip. obra-md.porte - 4 caminhões | H | 8 | 226.42 | 227.51 | 56.88 | 1820.08 | 455.04 | 2275.12 | ok | ok | ok | ok
7.3 | 10775 | Instalação deposito/sanitario (locação de container) | MÊS | 6 | 835 | 839.01 | 209.75 | 5034.06 | 1258.5 | 6292.56 | ok | ok | ok | ok
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (acompanhamento de obra e elevantamento final de obra as built) | [8 empty] | ok | 1 | ok | ok
8.1 | 90781 | Topógrafo com encargos complementares | H | 200 | 29.66 | 29.8 | 7.45 | 5960 | 1490 | 7450 | ok | ok | ok | ok
8.2 | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | 200 | 14.2 | 14.27 | 3.57 | 2854 | 714 | 3568
[7 empty] | Preço Total | 1106339.41 | 276625.58 | 1382964.99
MÃO DE OBRA DESONERADA
SINAPI- 04/2022- SICRO/2022
* composição auxiliar
encargos sociais 82,31%
S: SINAPI

## BDI
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
COMPOSIÇÃO DE BDI
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
DESCRIÇÃO ANALÍTICA
1 | AC | Administração central | 4.23%
2 | S + G | Seguro Garantia | 0.53%
3 | R | Risco | 0.74%
4 | DF | Depesas Financeiras | 1.12%
5 | L | Lucro | 7.67%
6 | I | Taxa Representativa de Tributos (PIS+COFINS+ISSQN+CPRB) | 8.55%
6.1 | PIS | PIS | 0.65%
6.2 | COFINS | COFINS | 3%
6.3 | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4.5%
6.4 | ISSQN | ISSQN (Alíquota x % Base de cálculo | 0.4% | 37%
74%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
|  | BDI: | 25.6%
Alíquota de ISSQN: 2%
% Mão de Obra em relação ao valor total da obra (0,2%)

## ESTIMATIVA DE DMTS
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
ESTIMATIVA DE DMTS
USINAS CBUQ/ CENTRAL DE BRITAGEM | LOCAL DE REFERÊNCIA | DESTINO | DMT (KM)
RIO BONITO | RUA TILÁPIA, 160 ESTÂNCIA VELHA | R. Alvorada - V, Campo Bom - RS | 12.1
AGCM | JOÃO PEDRO DIAS, 4150, CAMPO BOM | R. Alvorada - V, Campo Bom - RS | 2.7
CONCREPEDRA | ESTRADA HENRIQUE CLOSS, GRAVATAÍ | R. Alvorada - V, Campo Bom - RS | 24.1
TONIOLO BUSNELLO | RUA REINALDO LEOPOLDINA DE SOUZA, 555, PORTÃO | R. Alvorada - V, Campo Bom - RS | 33.1
SULTEPA/INCOPEL | RUA FLORIANÓPOLOIS , 1000, ESTÂNCIA VELHA | R. Alvorada - V, Campo Bom - RS | 13.2
|  | MÉDIA | 17.04
|  | MEDIANA | 13.2
|  | DMT ADOTADA | 15 KM
CAMPO BOM , JULHO DE 2017

## Plan1 (hidden)
03.DROP.GUSA.011/01 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | Guias e sarjetas
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 |  | 60 | #VALUE!
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 |  | 21 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 |  | 18.61 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 |  | 15.71 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0020000 |  | 454 | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## CRONOGRAMA 2022
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | MES 01 |  | MES 02 |  | MES 03 |  | MES 04 |  | MES 05 |  | MES 06 |  | TOTAL
|  | FRAÇÃO | R$ | FRAÇÃO | R$ | FRAÇÃO | R$ | FRAÇÃO | R$ | FRAÇÃO | R$ | FRAÇÃO | R$ | FRAÇÃO | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 2190.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2190.54
2 | TERRAPLENAGEM | 20% | 37664.038 | 20% | 37664.038 | 20% | 37664.038 | 20% | 37664.038 | 20% | 37664.038 |  | 0 | 100% | 188320.19
3 | DRENAGEM |  | 0 | 25% | 33387.765 | 25% | 33387.765 | 25% | 33387.765 | 25% | 33387.765 |  | 0 | 100% | 133551.06
4 | PAVIMENTAÇÃO | 10% | 95049.488 | 20% | 190098.976 | 20% | 190098.976 | 20% | 190098.976 | 20% | 190098.976 | 10% | 95049.488 | 100% | 950494.88
5 | PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS |  | 0 |  | 0 | 25% | 13265 | 25% | 13265 | 25% | 13265 | 25% | 13265 | 100% | 53060
6 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 20% | 6067.896 | 20% | 6067.896 | 20% | 6067.896 | 20% | 6067.896 | 20% | 6067.896 | 100% | 30339.48
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL | 50% | 6995.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6995.42 | 100% | 13990.84
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (acompanhamento de obra e elevantamento final de obra as built) | 15% | 1652.7 | 15% | 1652.7 | 15% | 1652.7 | 15% | 1652.7 | 15% | 1652.7 | 25% | 2754.5 | 100% | 11018
|  | 10.38% | 143552.186 | 19.44% | 268871.375 | 20.4% | 282136.375 | 20.4% | 282136.375 | 20.4% | 282136.375 | 8.976% | 124132.304 | 100% | 1382964.99

## ORÇAMENTO CURVA ABC (hidden)
Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos | [13 empty] | CLASSE | FATOR
[14 empty] | A | 70%
PLANILHA DE ORÇAMENTO | [13 empty] | B | 90%
[14 empty] | C | 100%
OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação com blocos de concreto nas ruas diversas do LOTEAMENTO VIDA NOVA.
Item | REFERÊNCIA SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo Unitário |  | Custo Total
[5 empty] | Mat. (R$-unit) | MO (R$-unit) | R$-Total Mat. | R$-Total M.O. | total geral | mat | mo | total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.6 | S-92399* | Execução de via em piso intertravado, com bloco de concreto duplo T cor natural espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM C: 20CM. Fck: 35mpa | M² | 7615.42 | 39.68 | 9.92 | 302179.8656 | 75544.9664 | 377724.832 | 39.68 | 9.92 | 49.6 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | S-96396 | Execução de base de brita graduada , exclusive transporte | M3 | 380.771 | 71.01 | 17.75 | 27038.5487 | 6758.6853 | 33797.234 | 71.008 | 17.752 | 88.76 | 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE M3 AS 82,26 S - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | S-96399 | Substituição de solos indequados por material granular tipo pedra rachão, inclusive compactação | M3 | 761.542 | 57.95 | 14.49 | 44131.3589 | 11034.7436 | 55166.1025 | 57.952 | 14.488 | 72.44 | 96399 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUS M3 CR 67,02 IVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | S-94273 | Execução de meio-fio pré-moldado (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte | M | 1647 | 28.74 | 7.19 | 47334.78 | 11841.93 | 59176.71 | 28.744 | 7.186 | 35.93 | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR M CR 35,93 ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | S-98504 | enleivamento grama São Carlos 1ª qualidade com preparo de cancha. | M2 | 2000 | 10.79 | 2.7 | 21580 | 5400 | 26980 | 10.792 | 2.698 | 13.49 | 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 CR 13,50 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | S-93589 | Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km | M3 | 495.0023 | 14.52 | 3.63 | 7187.4334 | 1796.8583 | 8984.2917 | 14.52 | 3.63 | 18.15 | 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 1,19 ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | S-93589 | Transporte de rachão DMT 15 km, | M3 | 990.0046 | 14.52 | 3.63 | 14374.8668 | 3593.7167 | 17968.5835 | 14.52 | 3.63 | 18.15 | 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 1,19 ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | S-89895 | Escavação de material de 1ª categoria-regula pista, solos moles, limpeza, taludes (carga, descarga e transporte dmt 7km) | M3 | 761.542 | 15.78 | 3.94 | 12017.1328 | 3000.4755 | 15017.6082 | 15.776 | 3.944 | 19.72 | 89895 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR 19,26 E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | S-85424 | isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | M2 | #REF! | 15.21 | 3.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 15.208 | 3.802 | 19.01 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M M2 CR 18,98 ADEIRA PONTALETEADA | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | S-78472 | Marcação de obra com levantamentos | M2 | 1647 | 0.3 | 0.08 | 494.1 | 131.76 | 625.86 | 0.304 | 0.076 | 0.38 | 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 CR 0,38 COMPANHAMENTO E GREIDE | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | S-78472 | levantamento final de obra as built | M2 | 200 | 0.3 | 0.08 | 60 | 16 | 76 | 0.304 | 0.076 | 0.38 | 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 CR 0,38 COMPANHAMENTO E GREIDE | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | S-72961 | Regularização E Compactação mecânica do Subleito até 20 cm espessura | M2 | 7615.42 | 1.04 | 0.26 | 7920.0368 | 1980.0092 | 9900.046 | 1.04 | 0.26 | 1.3 | 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 ATRIBUÍDO SÃO PAULO 1,30 | #REF! | #REF! | #REF!
3.7 | S-93589 | Transporte de póde brita de brita para DMT 15 km | M2 | 495.0023 | 14.52 | 3.63 | 7187.4334 | 1796.8583 | 8984.2917 | 14.52 | 3.63 | 18.15 | 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 1,19 ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | 10775 | Instalação deposito/sanitario (locação de container) | MÊS | 6 | 408 | 102 | 2448 | 612 | 3060 | 408 | 102 | 510 | 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 520,00 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte - 8 máquinas | H | 12 | 189.85 | 47.46 | 2278.2 | 569.52 | 2847.72 | 189.848 | 47.462 | 237.31 | E9666 Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 30 t - 240 kW | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | S-72844 | Carga, Manobras e Descarga de rachão | M3 | 990.0046 | 1.04 | 0.26 | 1029.6048 | 257.4012 | 1287.006 | 1.0428 | 0.2607 | 1.3035 | 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C T CR 0,77 AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | S-72844 | Carga, Manobras e Descarga de BBG/rachão | M3 | 495.0023 | 0.63 | 0.16 | 311.8514 | 79.2004 | 391.0518 | 0.632 | 0.158 | 0.79 | 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C T CR 0,74 AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | S-83693 | Pintura de meio fio com cal | M2 | 1647 | 2.7 | 0.67 | 4446.9 | 1103.49 | 5550.39 | 2.696 | 0.674 | 3.37 | 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 CR 3,10 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | S-83344 | espalhamento de bota fora | M3 | 1980.0092 | 0.73 | 0.18 | 1445.4067 | 356.4017 | 1801.8084 | 0.728 | 0.182 | 0.91 | 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST M3 CR 0,92 EIRAS DE 165 HP | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | A9311 | Transporte equip. obra-md.porte - 4 caminhões | H | 8 | 124.57 | 31.14 | 996.56 | 249.12 | 1245.68 | 124.568 | 31.142 | 155.71 | A9311 Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | S-74209/001 | placa de obra 1,5x2,0 | M2 | 3 | 249.26 | 62.32 | 747.78 | 186.96 | 934.74 | 249.264 | 62.316 | 311.58 | 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 CR 231,59 | #REF! | #REF! | #REF!
3.8 | S-72844 | Carga, Manobras e Descarga de pó de brita |  | 495.0023 | 1.04 | 0.26 | 514.8024 | 128.7006 | 643.503 | 1.0428 | 0.2607 | 1.3035 | 72844 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) T COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 0,79 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | TERRAPLENAGEM | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 |  | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Total | #REF! | #REF! | #REF!
|  | MÃO DE OBRA DESONERADA |  |  |  | BDI 25,60% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SINAPI- 03/2019- SICRO 08/2018 |  |  |  | Preço Total | #REF! | #REF! | #REF!
* composição auxiliar
encargos sociais 83,74%
S: SINAPI
78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 CR 0,35 | [7 empty] | #REF!
COMPANHAMENTO E GREIDE
85375 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 CR 10,47
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 CR 225,87
73714 CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) UN AS 1.247,16
PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS
SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT
ERRO.
90695 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, M CR 39,25
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 10,27
ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP
ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,
8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFE
RÊNCIA. AF_01/2015
95302 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM CR 1,21
DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
74010/001 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 M3 CR 1,50
/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 CR 1,22
73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO M3 CR 89,81
73710 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 AS 80,00
72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM CR 0,91
83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM CR 0,66
72893 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA M3 CR 2,56
O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M3 CR 861,07
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSI
VE TRANSPORTE. AF_03/2017
72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA M3 CR 4,76
O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 CR 19,59
94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR M CR 34,52
ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER
73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T CR 32,14
94304 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CR 25,60
ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD
E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
74010/001 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 M3 CR 1,50
/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI M2 AS 22,40
LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 AS 4,29
72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 AS 1,11
95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM M3XKM CR 0,84
#REF!