## orçamento
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMPRA | [12 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%) | 26,73
LOCAL: |  | RUA ALZIRO NUNES MONTEIRO, 595 | [12 empty] | SINAPI | 2026-01-01 | BDI 2 (%) | 26,84
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 7.3046 | 29.2186 | 36.5232 |  |  |  |  | 9.2572 | 37.0287 | 46.2859
1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3,36 | 2.174 | 8.696 | 10.87 | 7.3046 | 29.2186 | 36.5232 | 2.7551 | 11.0204 | 13.7756 | BDI 1 | 9.2572 | 37.0287 | 46.2859
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 5866.146 | 12771.6582 | 18637.8042 |  |  |  |  | 7434.1668 | 16185.5224 | 23619.6893
2.1 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 0 | 126.87 | 126.87 | 0 | 10149.6 | 10149.6 | 0 | 160.7824 | 160.7824 | BDI 1 | 0 | 12862.5881 | 12862.5881
2.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 98,34 | 48 | 17.13 | 65.13 | 4720.32 | 1684.5642 | 6404.8842 | 60.8304 | 21.7088 | 82.5392 | BDI 1 | 5982.0615 | 2134.8482 | 8116.9097
2.3 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 254.628 | 208.332 | 462.96 | 1145.826 | 937.494 | 2083.32 | 322.6901 | 264.0191 | 586.7092 | BDI 1 | 1452.1053 | 1188.0861 | 2640.1914
3 |  |  | ÁREA ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 8532.7106 | 6561.9376 | 15094.6483 |  |  |  |  | 10813.5042 | 8315.9436 | 19129.4477
3.1 |  |  | LAJE INFERIOR | [5 empty] | 665.1592 | 997.7388 | 1662.898 |  |  |  |  | 842.9563 | 1264.4344 | 2107.3906
3.1.1 | SINAPI | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 12,40 | 7.456 | 11.184 | 18.64 | 92.4544 | 138.6816 | 231.136 | 9.449 | 14.1735 | 23.6225 | BDI 1 | 117.1675 | 175.7512 | 292.9187
3.1.2 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1,96 | 42.804 | 64.206 | 107.01 | 83.8958 | 125.8438 | 209.7396 | 54.2455 | 81.3683 | 135.6138 | BDI 1 | 106.3212 | 159.4818 | 265.803
3.1.3 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1,92 | 254.588 | 381.882 | R$ 636,47 | 488.809 | 733.2134 | 1222.0224 | 322.6394 | 483.9591 | 806.5984 | BDI 1 | 619.4676 | 929.2014 | 1548.669
3.2 |  |  | PAREDES EM ALVENARIA | [5 empty] | 400.3103 | 600.4654 | 1000.7757 |  |  |  |  | 507.3132 | 760.9698 | 1268.283
3.2.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 12,03 | 33.276 | 49.914 | 83.19 | 400.3103 | 600.4654 | 1000.7757 | 42.1707 | 63.256 | 105.4267 | BDI 1 | 507.3132 | 760.9698 | 1268.283
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 2354.7128 | 3532.0692 | 5886.782 |  |  |  |  | 2984.1275 | 4476.1913 | 7460.3188
3.3.1 | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 13,97 | 31.432 | 47.148 | 78.58 | 439.105 | 658.6576 | 1097.7626 | 39.8338 | 59.7507 | 99.5844 | BDI 1 | 556.4778 | 834.7167 | 1391.1945
3.3.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 24,06 | 11.332 | 16.998 | 28.33 | 272.6479 | 408.9719 | 681.6198 | 14.361 | 21.5416 | 35.9026 | BDI 1 | 345.5267 | 518.2901 | 863.8168
3.3.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 24,06 | 3.036 | 4.554 | 7.59 | 73.0462 | 109.5692 | 182.6154 | 3.8475 | 5.7713 | 9.6188 | BDI 1 | 92.5714 | 138.8571 | 231.4285
3.3.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 24,06 | 1.612 | 2.418 | 4.03 | 38.7847 | 58.1771 | 96.9618 | 2.0429 | 3.0643 | 5.1072 | BDI 1 | 49.1519 | 73.7278 | 122.8797
3.3.5 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 35,32 | 40.56 | 60.84 | 101.4 | 1432.5792 | 2148.8688 | 3581.448 | 51.4017 | 77.1025 | 128.5042 | BDI 1 | 1815.5076 | 2723.2614 | 4538.7691
3.3.6 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 24,06 | 4.096 | 6.144 | 10.24 | 98.5498 | 147.8246 | 246.3744 | 5.1909 | 7.7863 | 12.9772 | BDI 1 | 124.8921 | 187.3382 | 312.2303
3.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5112.5283 | 1431.6642 | 6544.1926 |  |  |  |  | 6479.1072 | 1814.3481 | 8293.4552
3.4.1 | SINAPI | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | 1012.56 | 253.14 | 1265.7 | 3037.68 | 759.42 | 3797.1 | 1283.2173 | 320.8043 | 1604.0216 | BDI 1 | 3849.6519 | 962.413 | 4812.0648
3.4.2 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3,60 | 473.992 | 118.498 | 592.49 | 1706.3712 | 426.5928 | 2132.964 | 600.6901 | 150.1725 | 750.8626 | BDI 1 | 2162.4842 | 540.6211 | 2703.1053
3.4.3 | COMP. | 34377-A | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 184.2386 | 122.8257 | 307.0643 | 368.4771 | 245.6514 | 614.1286 | 233.4855 | 155.657 | 389.1426 | BDI 1 | 466.9711 | 311.314 | 778.2851
4 |  |  | TELHADO -ÁREA ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 4976.5624 | 7464.8435 | 12441.4059 |  |  |  |  | 6306.7975 | 9460.1962 | 15766.9937
4.1 | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 7 | 35.564 | 53.346 | 88.91 | 248.948 | 373.422 | 622.37 | 45.0703 | 67.6054 | 112.6756 | BDI 1 | 315.4918 | 473.2377 | 788.7295
4.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 29.63 | 10.372 | 15.558 | 25.93 | 307.3224 | 460.9835 | 768.3059 | 13.1444 | 19.7167 | 32.8611 | BDI 1 | 389.4696 | 584.2044 | 973.6741
4.3 | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1069.38 | 1604.07 | 2673.45 | 4277.52 | 6416.28 | 10693.8 | 1355.2253 | 2032.8379 | 3388.0632 | BDI 1 | 5420.9011 | 8131.3516 | 13552.2527
4.4 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 7 | 20.396 | 30.594 | 50.99 | 142.772 | 214.158 | 356.93 | 25.8479 | 38.7718 | 64.6196 | BDI 1 | 180.935 | 271.4024 | 452.3374
5 |  |  | ÁREA CANIL DOS FUNDOS | [5 empty] | 54651.3192 | 37270.9191 | 91922.2383 |  |  |  |  | 69259.6169 | 47233.4357 | 116493.0526
5.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 744.6551 | 274.2681 | 1018.9232 |  |  |  |  | 943.7014 | 347.5799 | 1291.2814
5.1.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2,03 | 46.5435 | 56.8865 | 103.43 | 94.4833 | 115.4796 | 209.9629 | 58.9846 | 72.0923 | 131.0768 | BDI 1 | 119.7387 | 146.3473 | 266.086
5.1.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59,23 | 9.46 | 1.6695 | 11.1295 | 560.3158 | 98.8845 | 659.2003 | 11.9887 | 2.1158 | 14.1044 | BDI 1 | 710.0882 | 125.3163 | 835.4045
5.1.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10,40 | 8.64 | 5.76 | 14.4 | 89.856 | 59.904 | 149.76 | 10.9495 | 7.2996 | 18.2491 | BDI 1 | 113.8745 | 75.9163 | 189.7908
5.2 |  |  | PAREDES EM ALVENARIA | [5 empty] | 5532.9507 | 6762.4953 | 12295.446 |  |  |  |  | 7011.9084 | 8570.1103 | 15582.0187
5.2.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 96.45 | 57.366 | 70.114 | 127.48 | 5532.9507 | 6762.4953 | 12295.446 | 72.6999 | 88.8555 | 161.5554 | BDI 1 | 7011.9084 | 8570.1103 | 15582.0187
5.3 |  |  | CINTA DE AMARRAÇÃO | [5 empty] | 2598.2663 | 1039.3802 | 3637.6465 |  |  |  |  | 3292.7829 | 1317.2066 | 4609.9894
5.3.1 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10,55 | 96.018 | 64.012 | 160.03 | 1012.9899 | 675.3266 | 1688.3165 | 121.6836 | 81.1224 | 202.806 | BDI 1 | 1283.7621 | 855.8414 | 2139.6035
5.3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10,40 | 9.36 | 5.04 | 14.4 | 97.344 | 52.416 | 149.76 | 11.8619 | 6.3872 | 18.2491 | BDI 1 | 123.3641 | 66.4268 | 189.7908
5.3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86,75 | 9.4605 | 1.6695 | 11.13 | 820.6984 | 144.8291 | 965.5275 | 11.9893 | 2.1158 | 14.105 | BDI 1 | 1040.0711 | 183.542 | 1223.613
5.3.4 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,79 | 844.6 | 211.15 | 1055.75 | 667.234 | 166.8085 | 834.0425 | 1070.3616 | 267.5904 | 1337.952 | BDI 1 | 845.5856 | 211.3964 | 1056.9821
5.4 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 4040.2058 | 3777.8583 | 7818.0641 |  |  |  |  | 5120.1529 | 4787.6798 | 9907.8326
5.4.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 114.35 | 4.554 | 3.036 | 7.59 | 520.7499 | 347.1666 | 867.9165 | 5.7713 | 3.8475 | 9.6188 | BDI 1 | 659.9463 | 439.9642 | 1099.9106
5.4.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 114.35 | 15.5815 | 12.7485 | 28.33 | 1781.7445 | 1457.791 | 3239.5355 | 19.7464 | 16.1562 | 35.9026 | BDI 1 | 2258.0048 | 1847.4585 | 4105.4633
5.4.3 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 114.35 | 2.418 | 1.612 | 4.03 | 276.4983 | 184.3322 | 460.8305 | 3.0643 | 2.0429 | 5.1072 | BDI 1 | 350.4063 | 233.6042 | 584.0105
5.4.4 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 78.76 | 6.144 | 4.096 | 10.24 | 483.9014 | 322.601 | 806.5024 | 7.7863 | 5.1909 | 12.9772 | BDI 1 | 613.2483 | 408.8322 | 1022.0805
5.4.5 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE / ATÉ ALTURA DE 60CM | M2 | 41.88 | 23.336 | 35.004 | 58.34 | 977.3117 | 1465.9675 | 2443.2792 | 29.5737 | 44.3606 | 73.9343 | BDI 1 | 1238.5471 | 1857.8206 | 3096.3677
5.5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 24145.0365 | 0 | 24145.0365 |  |  |  |  | 30599.0048 | R$ - | 30599.0048
5.5.1 | SINAPI | 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 40,35 | 598.39 | R$ - | 598.39 | 24145.0365 | 0 | 24145.0365 | 758.3396 | R$ - | 758.3396 | BDI 1 | 30599.0048 | R$ - | 30599.0048
5.6 |  |  | TELHADO | [5 empty] | 16428.1368 | 24642.2052 | 41070.342 |  |  |  |  | 20819.3778 | 31229.0666 | 52048.4444
5.6.1 | SINAPI | 20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 21,00 | 35.564 | 53.346 | 88.91 | 746.844 | 1120.266 | 1867.11 | 45.0703 | 67.6054 | 112.6756 | BDI 1 | 946.4754 | 1419.7131 | 2366.1885
5.6.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 162,10 | 10.372 | 15.558 | 25.93 | 1681.3012 | 2521.9518 | 4203.253 | 13.1444 | 19.7167 | 32.8611 | BDI 1 | 2130.713 | 3196.0695 | 5326.7825
5.6.3 | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10,00 | 1069.38 | 1604.07 | 2673.45 | 10693.8 | 16040.7 | 26734.5 | 1355.2253 | 2032.8379 | 3388.0632 | BDI 1 | 13552.2527 | 20328.3791 | 33880.6318
5.6.4 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 162,10 | 20.396 | 30.594 | 50.99 | 3306.1916 | 4959.2874 | 8265.479 | 25.8479 | 38.7718 | 64.6196 | BDI 1 | 4189.9366 | 6284.9049 | 10474.8415
5.7 |  |  | DRENAGEM CANIL | [5 empty] | 1162.068 | 774.712 | 1936.78 |  |  |  |  | 1472.6888 | 981.7925 | 2454.4813
5.7.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.02 | CANALETA DE DRENAGEM PARA CANIL / CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO 200MM. | M | 35.8 | 32.46 | 21.64 | 54.1 | 1162.068 | 774.712 | 1936.78 | 41.1366 | 27.4244 | 68.5609 | BDI 1 | 1472.6888 | 981.7925 | 2454.4813
6 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 452.8 | 674.2 | 1127 |  |  |  |  | 573.8334 | 854.4137 | 1428.2471
6.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35,00 | 10.592 | 15.888 | 26.48 | 370.72 | 556.08 | 926.8 | 13.4232 | 20.1349 | 33.5581 | BDI 1 | 469.8135 | 704.7202 | 1174.5336
6.2 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 4.272 | 6.408 | 10.68 | 64.08 | 96.12 | 160.2 | 5.4139 | 8.1209 | 13.5348 | BDI 1 | 81.2086 | 121.8129 | 203.0215
6.3 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 3.6 | 4.4 | 8 | 18 | 22 | 40 | 4.5623 | 5.5761 | 10.1384 | BDI 1 | 22.8114 | 27.8806 | 50.692
7 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 783.65 | 371.6 | 1155.25 |  |  |  |  | 993.1196 | 470.9287 | 1464.0483
7.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18,00 | 9.748 | 14.622 | 24.37 | 175.464 | 263.196 | 438.66 | 12.3536 | 18.5305 | 30.8841 | BDI 1 | 222.3655 | 333.5483 | 555.9138
7.2 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 7.23 | 4.82 | 12.05 | 14.46 | 9.64 | 24.1 | 9.1626 | 6.1084 | 15.271 | BDI 1 | 18.3252 | 12.2168 | 30.5419
7.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 7.062 | 4.708 | 11.77 | 35.31 | 23.54 | 58.85 | 8.9497 | 5.9664 | 14.9161 | BDI 1 | 44.7484 | 29.8322 | 74.5806
7.4 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 20.755 | 8.895 | 29.65 | 41.51 | 17.79 | 59.3 | 26.3028 | 11.2726 | 37.5754 | BDI 1 | 52.6056 | 22.5453 | 75.1509
7.5 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 11.871 | 1.319 | 13.19 | 23.742 | 2.638 | 26.38 | 15.0441 | 1.6716 | 16.7157 | BDI 1 | 30.0882 | 3.3431 | 33.4314
7.6 | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 41.202 | 4.578 | 45.78 | 82.404 | 9.156 | 91.56 | 52.2153 | 5.8017 | 58.017 | BDI 1 | 104.4306 | 11.6034 | 116.034
7.7 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 410.76 | 45.64 | 456.4 | 410.76 | 45.64 | 456.4 | 520.5561 | 57.8396 | 578.3957 | BDI 1 | 520.5561 | 57.8396 | 578.3957
8. |  |  | METAIS | [5 empty] | 813.579 | 245.841 | 1059.42 |  |  |  |  | 1031.0487 | 311.5543 | 1342.603
8.1 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 141.258 | 76.062 | 217.32 | 282.516 | 152.124 | 434.64 | 179.0163 | 96.3934 | 275.4096 | BDI 1 | 358.0325 | 192.7867 | 550.8193
8.2 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 98.94 | 17.46 | 116.4 | 197.88 | 34.92 | 232.8 | 125.3867 | 22.1271 | 147.5137 | BDI 1 | 250.7733 | 44.2541 | 295.0274
8.3 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 111.061 | 19.599 | 130.66 | 333.183 | 58.797 | 391.98 | 140.7476 | 24.8378 | 165.5854 | BDI 1 | 422.2428 | 74.5134 | 496.7563
9 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 1245.78 | 15.64 | 1261.42 |  |  |  |  | 1578.777 | 19.8206 | 1598.5976
9.1 | SINAPI | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 2,00 | 373.65 | R$ - | 373.65 | 747.3 | R$ - | 747.3 | 473.5266 | R$ - | 473.5266 | BDI 1 | 947.0533 | R$ - | 947.0533
9.2 | SINAPI | 36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 2,00 | 159.31 | R$ - | 159.31 | 318.62 | R$ - | 318.62 | 201.8936 | R$ - | 201.8936 | BDI 1 | 403.7871 | R$ - | 403.7871
9.3 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 45.19 | 7.82 | 53.01 | 90.38 | 15.64 | 106.02 | 57.2693 | 9.9103 | 67.1796 | BDI 1 | 114.5386 | 19.8206 | 134.3591
9.4 | SINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2,00 | 44.74 | R$ - | 44.74 | 89.48 | R$ - | 89.48 | 56.699 | R$ - | 56.699 | BDI 1 | 113.398 | R$ - | 113.398
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 1430.838 | 974.922 | 2405.76 |  |  |  |  | 1813.301 | 1235.5187 | 3048.8196
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 732.018 | 530.402 | 1262.42 |  |  |  |  | 927.6864 | 672.1785 | 1599.8649
10.1.1 | SINAPI | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 8.812 | 13.218 | 22.03 | 8.812 | 13.218 | 22.03 | 11.1674 | 16.7512 | 27.9186 | BDI 1 | 11.1674 | 16.7512 | 27.9186
10.1.2 | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 7.748 | 11.622 | 19.37 | 46.488 | 69.732 | 116.22 | 9.819 | 14.7286 | 24.5476 | BDI 1 | 58.9142 | 88.3714 | 147.2856
10.1.3 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18,00 | 10.524 | 7.016 | 17.54 | 189.432 | 126.288 | 315.72 | 13.3371 | 8.8914 | 22.2284 | BDI 1 | 240.0672 | 160.0448 | 400.112
10.1.4 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 | 5.196 | 7.794 | 12.99 | 51.96 | 77.94 | 129.9 | 6.5849 | 9.8773 | 16.4622 | BDI 1 | 65.8489 | 98.7734 | 164.6223
10.1.5 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 8.244 | 12.366 | 20.61 | 49.464 | 74.196 | 123.66 | 10.4476 | 15.6714 | 26.1191 | BDI 1 | 62.6857 | 94.0286 | 156.7143
10.1.6 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25,00 | 6.966 | 4.644 | 11.61 | 174.15 | 116.1 | 290.25 | 8.828 | 5.8853 | 14.7134 | BDI 1 | 220.7003 | 147.1335 | 367.8338
10.1.7 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 91.672 | 22.918 | 114.59 | 183.344 | 45.836 | 229.18 | 116.1759 | 29.044 | 145.2199 | BDI 1 | 232.3519 | 58.088 | 290.4398
10.1.8 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 9.456 | 2.364 | 11.82 | 28.368 | 7.092 | 35.46 | 11.9836 | 2.9959 | 14.9795 | BDI 1 | 35.9508 | 8.9877 | 44.9385
11 |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 448.32 | 298.88 | 747.2 |  |  |  |  | 568.1559 | 378.7706 | 946.9266
11.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100,00 | 2.772 | 1.848 | 4.62 | 277.2 | 184.8 | 462 | 3.513 | 2.342 | 5.8549 | BDI 1 | 351.2956 | 234.197 | 585.4926
11.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,00 | 4.278 | 2.852 | 7.13 | 171.12 | 114.08 | 285.2 | 5.4215 | 3.6143 | 9.0358 | BDI 1 | 216.8604 | 144.5736 | 361.434
12 |  |  | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 250.5 | 145.64 | 396.14 |  |  |  |  | 317.4586 | 184.5696 | 502.0282
12.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 20.772 | 13.848 | 34.62 | 62.316 | 41.544 | 103.86 | 26.3244 | 17.5496 | 43.8739 | BDI 1 | 78.9731 | 52.6487 | 131.6218
12.2 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 39.036 | 26.024 | 65.06 | 156.144 | 104.096 | 260.24 | 49.4703 | 32.9802 | 82.4505 | BDI 1 | 197.8813 | 131.9209 | 329.8022
12.3 | SINAPI | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 3,00 | 10.68 | R$ - | 10.68 | 32.04 | R$ - | 32.04 | 13.5348 | R$ - | 13.5348 | BDI 1 | 40.6043 | R$ - | 40.6043
TOTAL: | [8 empty] | 78760.6898 | 66380.78 | 145141.4698 |  |  |  |  | 100699.0368 | 84687.7027 | 185386.7395
[16 empty] | Campo Bom, | 10 de março de 2026
[16 empty] | Profissional: | ARQ. LETÍCIA KLAGENBERG - CAU/RS A48072-0

## composições
COMPOSIÇÕES
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMPRA |  |  |  | Referência SINAPI
LOCAL: |  | RUA ALZIRO NUNES MONTEIRO, 595 |  |  |  | 2026-01-01
COMP. | Fonte | Código | Item | Unidade | Quant. | Custo unitário (R$)
COMP. 1 | SINAPI | 34377-A | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 307.0643
| SINAPI | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4cm | UN | 1 | 240.94
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8247 | 12.5272 | 15.19
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.649 | 29.0224 | 17.6
| SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.3596 | 7.9651 | 22.15
| SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E | UN | 5.3077 | 0.95539 | 0.18
COMP. | Fonte | Código | Item | Unidade | Quant. | Custo unitário (R$)
COMP. 2 | SINAPI |  | CANALETA DE DRENAGEM PARA CANIL / CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO 200MM. | M | 1 | 54.1003
| SINAPI | 13115 | CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO 200MM. | M | 1.05 | 27.56
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 35.58
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 30.84
| SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0131 | 683.65
10 de março de 2026

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cliente: CEMPRA
REFORMA CANIL E ÁREA ADMINISTRATIVA
ARQ. LETÍCIA KLAGENBERG – CAU A48072-0
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
| ITEM | VALOR ITEM
1 | DEMOLIÇÕES | 46.2859 | 46.2859
0.02497%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 23619.6893 | 11809.8446 |  | 11809.8446
12.74%
3 | ÁREA ADMINISTRATIVA | 19129.4477 | 19129.4477
10.32%
4 | TELHADO -ÁREA ADMINISTRATIVA | 15766.9937 | 15766.9937
8.505%
5 | ÁREA CANIL DOS FUNDOS | 116493.0526 |  | 38831.0175 | 77662.0351
62.84%
6 | ÁGUA FRIA | 1428.2471 | 714.1236 |  | 714.1236
0.7704%
7 | ESGOTO | 1464.0483 | 732.0242 |  | 732.0242
0.7897%
8 | METAIS | 1342.603 |  |  | 1342.603
0.7242%
9 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 1598.5976 |  |  | 1598.5976
0.8623%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3048.8196 |  | 1524.4098 | 1524.4098
1.645%
11 | CABEAMENTO | 946.9266 |  | 473.4633 | 473.4633
0.5108%
12 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 502.0282 |  |  | 502.0282
0.2708%
| VALOR TOTAL | 185386.7395 | 89027.6103 |  | 96359.1293
| PERCENTUAL | 100%
[5 empty] | Profissional: | ARQ. LETÍCIA KLAGENBERG
CAU/RS A48072-0